Приложение 4

**Отчет о выполнении плана мероприятий «дорожной карты» по содействию**

**развитию конкуренции в Рязанской области за 2018 год**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Информация о выполнении | Ответственный исполнитель(исполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Организационные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Рязанской области** |
| 5. | Проведение обучающих мероприятий и тренингов для представителей органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области (далее – органы местного самоуправления) по вопросам содействия развитию конкуренции | ежегодно не реже двух разв год, начинаяс 2016 года | За 2018 год проведено два совещание-семинара в режиме видеоконференцсвязи с представителями администраций муниципальных образований Рязанской области: - в августе по вопросу основных направлений государственной политики по развитию конкуренции в субъектах Российской Федерации;- в декабре совместно с УФАС по Рязанской области по вопросу практики внедрения антимонопольного комплаенса и результатам мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Рязанской области в 2018 году  | Министерство промышленности и экономического развития (далее – МПЭР Рязанской области),органы местного самоуправления |
| 9. | Формирование рейтинга муниципальных образований в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и созданию благоприятных условий для инвестиционной деятельности | ежегодно,до 1 октября | Рейтинг муниципальных образований за 2017 г. размещен на сайте МПЭР | МПЭР Рязанской области, органы местного самоуправления  |
| 10. | Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Рязанской области и анализ его результатов | ежегодно, начиная с 2016 года | На официальном сайте МПЭР Рязанской области с мая по август 2018 года размещались анкеты для опроса населения и субъектов предпринимательской деятельности о состоянии конкурентной среды в Рязанской области в целях повышения качества и доступности товаров (работ, услуг) на рынках региона, устранению административных барьеров. Результаты мониторинга подготовлены для включения в Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Рязанской области в 2018 году | МПЭР Рязанской области, ЦИОГВ, органы местного самоуправления  |
| 11. | Корректировка перечня социально значимых и приоритетных рынков и мероприятий «дорожной карты» | ежегодно, начиная с 2016 года | Корректировку перечня социально значимых и приоритетных рынков и мероприятий «дорожной карты» планируется осуществить с учетом корректировки Стандарта | МПЭР Рязанской области, ЦИОГВ |
| 12. | Мониторинг выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Рязанской области  | ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Отчеты о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Рязанской области размещаются на сайте МПЭР Рязанской области в разделе Развитие Конкуренции/План Мероприятий («дорожная карта») | МПЭР, ЦИОГВ  |
| 13. | Сбор информации о результатах внедрения Стандарта для подготовки доклада о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Рязанской области | ежегодно,до 25 января | Информация о результатах внедрения Стандарта представлена ЦИОГВ Рязанской области – исполнителями мероприятий | МПЭР Рязанской области, ЦИОГВ, органы местного самоуправления  |
| 14. | Подготовка доклада о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Рязанской области для его рассмотрения и утверждения коллегиальным органом | до 01.02.2016 г., с 2017 года ежегодно до 1 марта | Доклад за 2017 год подготовлен и размещен 07.03.2018 года на официальном сайте министерства  | МПЭР Рязанской области |
| 16. | Создание межотраслевого совета потребителей при высшем должностном лице Рязанской области, сформированного в соответствии с требованиями Концепции создания и развития механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий с участием потребителей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2013 г. № 1689-р | до 10 февраля 2017 года | Мероприятие исполнено | главное управление «Рязанская энергетическая комиссия» Рязанской области |
| **II. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Рязанской области** |
| 1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля участия Рязанской области или муниципального образования в которых составляет более 50%, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства
 |
| 1.1. | Проведение обучающих мероприятий по вопросам расширения доступа субъектов малого предпринимательства к закупкам и по иным вопросам применения законодательства о закупках | ежегодно2016-2019гг. | В 2018 году Минимущество Рязанской области совместно с:- ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области» проведен семинар – совещание на тему: «Обзор изменений законодательства в сфере закупок» с участием представителей ФАС России, УФАС по Рязанской области, контролирующих органов Рязанской области; - ЗАО «Сбербанк-АСТ» проведен практический семинар для заказчиков и поставщиков Рязанской области на тему: «Проведение закупок малого объема на «Витрине прямых закупок Рязанской области» (система SberB2B);- ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области» проведен семинар-совещание на тему «Актуальные вопросы в государственных закупках» с участием представителей ФАС России, УФАС по Рязанской области, контролирующих органов Рязанской области.В отчетном периоде представители Минимущества Рязанской области приняли участие в семинаре, проведенном АО «Корпорация МСП» совместно с министерством промышленности и экономического развития Рязанской области по вопросу участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках отдельных видов юридических лиц.В ноябре Минимуществом Рязанской области в целях реализации мероприятий по «доращиванию» субъектов МСП проведено совещание с представителями крупнейших заказчиков Рязанской области (ООО «РГМЭК, АО «РОЭК», АО «Рязаньавтодор», АО «Рязанский свинокомплекс»)  | Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области (далее – Минимущество Рязанской области) |
| 1.2. | Размещение информации о проводимых закупках у субъектов малого предпринимательства на информационном портале «Бизнес-портал» в информационно-телекоммуникационной сети интернет | 2016-2019гг.по мере поступления | Минимуществом Рязанской области через подведомственное учреждение ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области» регулярно осуществлялся мониторинг соблюдения заказчиками требований законодательства по осуществлению закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Цель мониторинга - контроль корректного размещения информации о закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства в единой информационной системе в сфере закупок и возможность использовать сформированные сведения и размещаемые на информационном портале | МПЭР Рязанской области,Минимущество Рязанской области |
| 1. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования
 |
| 2.1. | Проведение анализа практики реализации государственных функций и услуг, относящихся к полномочиям Рязанской области, а также муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»  | ежегодно2016-2019гг. | При проведении анализа практики реализации государственных функций и услуг барьеры для развития конкурентной среды при предоставлении государственных услуг не выявлены  | МПЭР Рязанской области, ЦИОГВ (в рамках установленной компетенции), органы местного самоуправления |
| 2.2. | Оптимизация процесса предоставления государственных услуг, относящихся к полномочиям Рязанской области, а также муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем расширения перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | ежегодно2016-2019гг. | В 2018 году в 29 территориальных отделах МФЦ, 6 ТОСП МФЦ и 4 Центрах оказания услуг для бизнеса (ЦОУ) АО «Корпорация «МСП» оказывались 7 видов обязательных к предоставлению услуг по заданным параметрам информации:1) о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от прав третьих лиц;2) об организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в т.ч. инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;3) о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;4) об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году;5) об органах государственной власти Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего предпринимательства;6) о регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП;7) о тренингах по программам обучения Корпорации МСП и записи на участие в тренингах.АО «Корпорация «МСП» в МФЦ предоставлены 6 региональных услуг информирования:1) о мерах государственной поддержки субъектов МСП Рязанской области;2) о предпринимательских сообществах и деловых объединениях, действующих на территории региона;3) о сферах контрольно-надзорной деятельности; 4) о мерах поддержки молодежного предпринимательства; 5) о мерах поддержки, оказываемых Центром НХП и ремесел Рязанской области;6) об организациях, обеспечивающих подключение к сетям водо-, газо- и электроснабжения. В 2018 году в МФЦ за услугами АО «Корпорация «МСП» обратилось 1616 уникальных субъектов МСП, которым было оказано 3967 услуг и 287 услуг в рамках региональных мер поддержки. АО «Корпорация «МСП» предоставляет все услуги бесплатно. Результат можно получить в МФЦ или по электронной почте, указав соответствующий адрес в заявлении. ЦОУ для представителей бизнеса открыты в формате «окна МФЦ» на базе отделения Сбербанка России, Прио-Внешторгбанка и Центра поддержки предпринимательства Рязанской области.В ЦОУ оказывается 240 видов услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (федеральные, региональные, муниципальные и иные услуги, в т.ч. услуги АО «Корпорация «МСП»).За 2018 год в ЦОУ оказано 19030 услуг.22.10.2018 Госжилинспекцией Рязанской области и МФЦ заключено соглашение о взаимодействии при оказании услуги «Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами».Прием и выдача документов осуществляется во всех территориальных отделах МФЦ | МПЭР,ЦИОГВ, органы местного самоуправления  |
| 3. Совершенствование процессов управления объектами государственной и муниципальной собственности Рязанской области |
| 3.1. | Разработка и утверждение плана (программы) по эффективному управлению государственными (муниципальными) предприятиями, акционерными обществами с государственным (муниципальным) участием | 2017 г. | Мероприятие исполнено | Правительство Рязанской области, МПЭР Рязанской области, ЦИОГВ, курирующие деятельность ГУП (АО), органы местного самоуправления  |
| 3.2. | Оптимизация структуры и состава государственного имущества Рязанской области | 2016-2019гг. | В 2018 году принято постановление Правительства Рязанской области от 16.10.2018 № 293 «Об утверждении [программы](#P29) приватизации государственного имущества Рязанской области на 2019 - 2021 годы» | Минимущество Рязанской области |
| 3.3. | Совершенствование и актуализация нормативной правовой базы процессов управления государственной собственностью | 2016-2019 гг. | В 2018 году в целях приведения нормативного правового акта Рязанской области в соответствие с действующим законодательством принят Закон Рязанской области от 05.03.2018 № 6-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Рязанской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Рязанской области».Принято постановление Правительства Рязанской области от 19.09.2018 № 270 «О внесении изменений в Постановление Правительства Рязанской области от 11 октября 2017 г. № 246 «Об утверждении Порядка организации учета государственного имущества Рязанской области и ведения реестра государственного имущества Рязанской области» с целью обеспечения опубликования на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящих в областном имуществе».Приняты следующие нормативные правовые акты по совершенствованию и актуализации нормативной правовой базы процессов управления государственной собственностью: - Закон Рязанской области от 28.12.2018 № 101-ОЗ «О внесении изменений Закон Рязанской области от 01.03.2005 № 14-ОЗ "О коэффициенте социально-экономической значимости для определения расчетной ставки аренды государственного имущества Рязанской области за квадратный метр в год»;- Закон Рязанской области от 28.12.2018 № 103-ОЗ «Об установлении срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Рязанской области и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Рязанской области»;- Закон Рязанской области от 28.12.2018 № 104-ОЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 29.1 Закона Рязанской области «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Рязанской области»; - постановление Правительства Рязанской области от 20.11.2018 № 330 и от 19.12.2018 № 369 «О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 25.02.2005 № 37 «Об утверждении методик определения арендной платы за пользование государственным имуществом Рязанской области». | Минимущество Рязанской области,ЦИОГВ (в рамках установленной компетенции) |
| 3.4. | Контроль за использованием по назначению и сохранностью государственного имущества Рязанской области  | 2016-2019 гг. | В 2018 году Минимуществом Рязанской области проведено 22 проверки государственных бюджетных, автоновных и казенных учреждений Рязанской области. Выявлены нарушения использования государственного имущества третьим лицом без оформленных надлежащим образом документов в 4-х учреждениях. Информация о нарушениях направлена в прокуратуру Рязанской области | Правительство Рязанской области, МПЭР Рязанской области, ЦИОГВ, курирующие деятельность ГУП (АО), органы местного самоуправления  |
| 1. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих

 возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей |
| 4.1 | Внедрение единой системы обучения и консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства, разработанной акционерным обществом «Корпорация МСП»  | 2017 г. | Мероприятие исполнено | МПЭР Рязанской области, ЦПП Рязанской области |
| 4.2 | Проведение обучающих мероприятий в рамках программ «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства» | ежегодно 2017-2019 гг.не реже 1 раза в год | В 2018 году проведено 8 тренингов по программам АО «Корпорация «МСП». Обучено 238 человек | МПЭР Рязанской области, ЦПП Рязанской области |
| 5. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности |
| 5.1 | Подготовка и проведение профильных лагерных смен и областных конкурсов, в рамках развития механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи | ежегодно 2016-2019 гг. | В июне 2018 года прошла областная смена лагеря «Технолес», организованная АНО «Центр развития детей и молодежи «Пламенный», Робошколой при поддержке Министерства образования и молодежной политики Рязанской области. Участниками образовательной смены стали 120 школьников от 9 до 17 лет из разных муниципальных образований Рязанской области. Ребята проходили обучение по 4 основным направлениям: физике, математике, информатике и робототехнике.В 2018 году проект «Технолес» стал победителем Всероссийского конкурса и получил грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Главная цель лагеря «Технолес» - повышение интереса школьников к точным наукам, выявление и работа с одаренными детьми, их поддержка и профориентация | Министерство образования и молодежной политики Рязанской области(Минобразования Рязанской области), автономная некоммерческая организация центр развития детей и молодежи «Пламенный»(в рамках установленной компетенции) |
| 5.2 | Реализация концепции по созданию и функционированию детского технопарка Кванториум «Дружба» | ежегодно 2017-2019 гг. | В 2018 году на реализацию проекта было направлено 16,41 млн. руб. из областного бюджета.В детском технопарке Кванториум «Дружба» по программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Рязанской области, обучается 800 детей в возрасте от 5 до 18 лет. В июне на базе детского технопарка «Кванториум «Дружба» организован лагерь дневного пребывания «Квантоумник». В нем побывали 50 обучающихся технопарка, определенные по итогам конкурса проектов за 2017/18 учебный год14 сентября в  [технопарке](https://vk.com/kvantorium62) прошел День открытых дверей, посвященный началу нового учебного года и первой годовщине образовательного учреждения | Минобразования Рязанской области, ЦИОГВ в рамках своей компетенции |
| 6. Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям (с учетом стандартов и разработок международной организации WorldSkills International) |
| 6.1 | Организация и проведение региональных и отраслевых чемпионатов профессионального мастерства, региональных этапов всероссийских олимпиад и конкурсов по перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в том числе в рамках чемпионатов «WorldSkills Russia» и национального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью Abilympics | ежегодно 2016-2019 гг. | В мае 2018 года прошли отборочные соревнования по компетенции «Поварское дело» на право участия в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Чебоксарском техникуме технологии питания и коммерции. За право представлять свой регион в финале боролись более 70 участников из 67 субъектов Российской Федерации. Рязанскую область представлял студент 4 курса Рязанского многопрофильного колледжа А. Фардзинов (занял 12 место) и эксперт компетенции «Поварское дело» мастер производственного обучения колледжа Т.Г. Васильева.Студентка Рязанского колледжа электроники К. Пустова приняла участие в финальных испытаниях международной олимпиады «IT-Планета 2017/18», прошедшего на базе Тюменского индустриального университета в июне, и заняла почетное 7 место.Определен перечень компетенций Регионального Чемпионата «Абилимпикс» 2018 года и перечень компетенций, по которым наиболее успешно трудоустраиваются лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в регионе.В сентябре 2018 года прошел региональный отборочный этап Национального чемпионата «Абилимпикс», в котором приняли участие 57 обучающихся из 11 образовательных организаций региона. Отборочный этап включал себя 10 компетенций: «Администрирование баз данных», «Администрирование отеля», «Экономика и бухгалтерский учет», «Ландшафтный дизайн», «Мебельщик», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Портной», «Поварское дело», «Кулинарное дело», «Ремонт и обслуживание автомобилей». В компетенции «Портной» соревновались не только студенты профессиональных образовательных организаций, но и школьники.В рамках отборочного этапа работали мастер-классы по изготовлению фоторамок из природного материала, флористического декора и украшений из фоамирана, изделий из шерстяных ниток, статуэток из соленого теста, поделок из картона и пластилина, панно из природных материалов, изделия из бисера, букета из конфет. Для ребят прошел тренинг по формированию навыков, способствующих трудоустройству граждан с инвалидностью | Минобразования Рязанской области |
| 7. Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере |
| 7.2. | Проведение рабочих совещаний и «круглых столов» по вопросам реализации проектов государственно-частного партнерства, в том числе в рамках концессионных соглашений в социальной сфере | 2016-2019 гг. | В целях развития ГЧП в 2018 году проведены совещания, заседания рабочих групп по проектам: 1) Строительство второго и третьего этапов Северного обхода города Рязани.2) «Строительство автодорожного путепровода общего пользования через железную дорогу вблизи ж/д переезда 312 км пк3 с примыканием к а/д 61ОПР3 61К-009 «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» в Ряжском районе»:3) «Создание туристской инфраструктуры на территории въездной зоны музея-заповедника С.А. Есенина». 4) «Создание и эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры – объектов, используемых для обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Рязанской области» | МПЭР Рязанской области, ЦИОГВ,органы местного самоуправления  |
| **III. Мероприятия по содействию развитию конкуренции для социально значимых рынков в Рязанской области** |
| 1. Рынок услуг дошкольного образования |
| 1.1. | Формирование предложений по расширению мер поддержки частных дошкольных образовательных учреждений | ежегодно2016-2019 гг. | Сформированы предложения по расширению мер поддержки частных дошкольных образовательных учреждений:- поддержки частных детских садов, работающих без лицензии за счет государственной программы «Экономическое развитие в 2015-2020 годах» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» посредством выделения грантов на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, а также на приобретение оборудования; - установления налоговых льгот на имущество и землю; - частичного субсидирования затрат на аренду помещения, оплату коммунальных услуг, увеличение стоимости материальных запасов и основных средств и др.  | Минобразования Рязанской области |
| 1.2 | Создание и актуализация на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздела «Негосударственные организации», предоставляющие услуги в сфере образования | ежегодно2017-2019 гг. | На сайте Минобразования Рязанской области регулярно актуализируются материалы для частных поставщиков дошкольных образовательных услуг: «Реестр ДОУ», «Как открыть детский сад», «Нормативно-правовые документы», «Новости», «Методические рекомендации», размещенные в разделе «Негосударственные дошкольные образовательные организации» | Минобразования Рязанской области |
| 1.3 | Проведение областных и муниципальных педагогических мероприятий (региональных форумов, конференций, круглых столов, семинаров и др.) с участием частных поставщиков дошкольных образовательных услуг, а также услуг по развитию, присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | ежегодно2017-2019 гг. | В июне 2018 года в г. Скопине состоялось выездное заседание регионального профессионального клуба воспитателей «Дошкольная лига», на котором свой опыт презентовал педагог из частного детского сада ОАО «РЖД».В августе 2018 года в МБДОУ «Детский сад № 25» г. Рязани прошел кластер дошкольных работников «Современные тенденции кадровой политики в дошкольном образовании» в формате форсайт-сессии, в котором приняли участие представители муниципальных и частных дошкольных образовательных организаций Рязанской области.В декабре 2018 года в Детском технопарке Кванториум «Дружба» прошел IV региональный форум дошкольных работников, в котором приняли участие представители в том числе, частных дошкольных образовательных организаций: в качестве модераторов, представляющих опыт волонтерской деятельности  | Минобразования Рязанской области |
| 2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |
| 2.1. | Формирование предложений по расширению мер поддержки частных организаций, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления детей | ежегодно2016-2019 гг. | В 2018 году увеличен размер стоимости путевки на одного ребенка в сутки в загородные детские лагеря на 4,8%, что позволило увеличить средства, направляемые в том числе и на частные организации отдыха детей и их оздоровления.Оказана консультационная помощь санаториям «Старица», «Касимовские зори», «Хоббикемп. Мещерская сказка» в получении санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой оздоровительной организацией, санитарно-эпидемиологическим требованиям с целью организации отдыха детей в данных частных организациях | Минобразования Рязанской области |
| 2.2 | Методическое и консультационное сопровождение организаций, включенных в областной реестр детских оздоровительных организаций Рязанской области | ежегодно 2016-2019 гг. | В 2018 году Минобразованием Рязанской области проведены приемка и проверки 9 частных загородных стационарных детских оздоровительных организаций совместно со специалистами государственной инспекции труда Рязанской области, оказана методическая и консультационная помощь. Состоялись заседание клуба методических идей «Рязанский вожатый» и круглый стол для руководителей организаций отдыха и оздоровления Рязанской области различных форм собственности с участием родительской общественности, организаторов детского отдыха | Минобразования Рязанской области |
| 2.3 | Проведение обучающих мероприятий для специалистов детских оздоровительных организаций Рязанской области | ежегодно 2016-2019 гг. | В 2018 году проведено 9 обучающих семинаров и совещаний для руководителей и специалистов организаций отдыха детей и их оздоровления по вопросам усиления мер безопасности при организации отдыха, перевозки детей к местам отдыха и обратно, медицинского обслуживания, питания, антитеррористической защищенности, содержания воспитательной работы | Минобразования Рязанской области |
| 2.4 | Проведение мониторинга обеспеченности услугами по отдыху и оздоровлению детей в оздоровительных организациях Рязанской области | ежегодно 2016-2019 гг. | В 2018 году в организациях Рязанской области отдохнуло 50 649 детей, что на 0,7% больше чем в 2017 году | Минобразования Рязанской области |
| 3. Рынок услуг дополнительного образования детей |
| 3.1. | Проведение мероприятий (выставок, фестивалей, конкурсов, дискуссионных площадок) по развитию государственно-частного партнерства в сфере дополнительного (научно-технического, социально-педагогического, художественного, физкультурно-спортивного и т.д.) образования  | ежегодно2016-2019гг. | В 2018 году состоялись:- фестиваль роста и партнерства в детском технопарке Кванториум «Дружба», целью которого является знакомство с ведущими предприятиями Рязанской области и возможностями Кванториума для организации дальнейшего промышленного партнерства в сфере развития технических кадров;- областной экологический слет в Детском эколого-биологическом центре. В нем приняли участие школьники, студенты, преподаватели, социально активная молодёжь и представители общественных организаций. На слете были представлены мастер-классы по социальному проектированию;- Всероссийский открытый урок «Как превратить идею в деньги?», в котором приняли участие более 6500 учеников 8-11 классов Рязанской области. Открытый урок стал седьмым в цикле мероприятий, проводимых Минобрнауки России совместно с порталом «ПроеКТОриЯ», и был посвящен предпринимательству. Онлайн-трансляция велась из Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС» в Москве. Федеральными спикерами было рассказано об успешности в предпринимательстве и методиках эффективного бизнеса;- Всероссийский открытый урок, посвященный спортивной индустрии. К онлайн-трансляции мероприятия, организованного Министерством просвещения РФ совместно с порталом «ПроеКТОриЯ», присоединились порядка 8000 рязанских школьников 8-11 классов. В рамках урока эксперты поделились с ребятами особенностями работы в спортивной сфере, как в отрасль внедряются цифровые технологии, какие востребованные специальности на сегодняшний день;- прошли мероприятия в 62 образовательных организациях дополнительного образования, приуроченные к 100-летию системы дополнительного образования, в которых приняли участие более 60 тыс. воспитанников. Были проведены 6 информационно-методических площадок для детей, родителей, педагогов в г. Рязани, Касимове, Сасово, Михайловском, Ряжском, Шиловском муниципальных районах | Минобразования Рязанской области области,ЦИОГВ |
| 4. Рынок медицинских услуг |
| 4.1. | Включение негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций в перечень медицинских организаций, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области | ежегодно 2015-2019 гг.  | В 2018 г. в реестр медицинских организаций включено 37 негосударственных медицинских организаций  | Министерство здравоохранения Рязанской области (далее – Минздрав Рязанской области), Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Рязанской области  |
| 4.2. | Сокращение присутствия государства на рынке розничной торговли фармацевтической продукцией до необходимого для обеспечения законодательства в области контроля за распространением наркотических веществ минимума | ежегодно 2015-2019 гг.  | Доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией сохранена на уровне минимального значения, необходимого для обеспечения законодательства в области контроля за распространением наркотических веществ  | Минздрав Рязанской области  |
| 4.3. | Создание офисов общей врачебной практики | ежегодно 2015-2019 гг.  | В настоящее время в Рязанской области функционирует 25 офисов общей врачебной практики: 20 в районах области и 5 в г. Рязани  |
| 4.4. | Создание диализных отделений на территории Рязанской области | 2016-2017 гг. | В 2018 году продолжает работать диализный центр ООО «Фрезениус» лечение постоянным программным гемодиализом получили 288 пациентов |
| 4.5 | Обеспечение возможности проведения анкетирования на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при проведении независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями в амбулаторных и в стационарных условиях  | ежегодно 2016-2018 гг. | Обеспечена возможность проведения анкетирования на официальных сайтах медицинских организаций и сайте Минздрава Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для организации независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями |
|  | 5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 5.1. | Проведение мероприятий (областных педагогических советов, областных родительских собраний, дискуссионных площадок, встреч), направленных на мотивацию бизнес-сообщества в развитии психолого-педагогического сопровождения детей, родителей и педагогических работников | ежегодно  2015-2019 гг.  | В марте 2018 года состоялось совещание представителей муниципальных органов управления образованием, образовательных организаций дополнительного образования по участию в приоритетном проекте «Доступное дополнительное образование для детей Рязанской области». В мае проведен семинар «Реализация приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», проведенный на базе детского технопарка Кванториум «Дружба», в котором приняли участие около 200 специалистов органов управления образованием, руководителей муниципальных опорных центров региона и учреждений дополнительного образования Рязанской области. На семинаре были затронуты темы внедрения современных механизмов и методик в сфере дополнительного образования, системы работы Регионального модельного центра, перехода на персонифицированное финансирование дополнительного образования.В августе стартовала кадровая школа «Модернизация системы дополнительного образования в рамках реализации проекта «Доступное дополнительное образование для детей». Участниками школы стали руководители и методисты учреждений дополнительного образования детей Рязанской области и руководители муниципальных опорных центров дополнительного образования детей.В декабре был проведен Первый региональный Форум отцов по теме «Формирование здорового и безопасного образа жизни детей». В мероприятии приняли участие представители министерства образования и молодежной политики Рязанской области, прокуратуры Рязанской области, РГМУ, аппарата Уполномоченного по правам ребенка, более 100 родителей  | Минобразования Рязанской области |
| 6. Рынок услуг социального обслуживания населения |
| 6.1. | Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг | ежегодно  2015-2019гг.  | В Рязанской области сформирован реестр поставщиков социальных услуг, в который входят 43 учреждения социального обслуживания, подведомственные МТСЗН Рязанской области, и 6 негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги: Региональная общественная организация «Еврейский общинный культурный центр Рязанской области «Хесед-Тшува», автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи «Доброе дело», Рязанское областное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», Рязанское региональное отделение Общественной общероссийской организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», Общество с ограниченной ответственностью «Желтый крест», автономная некоммерческая организация по предоставлению социальных услуг «Забота и милосердие».За 2018 год социальные услуги представлены в:- стационарной форме – 18 стационарных учреждений и 5 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних;- полустационарной форме – Центр социальной реабилитации инвалидов;- разных формах социального обслуживания – 19 комплексных центров социального обслуживания населения | Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области (далее МТСЗН Рязанской области) |
| 6.2. | Методическое сопровождение организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг | На официальном сайте МТСЗН Рязанской области создан раздел, в котором размещены принятые нормативные правовые акты Рязанской области, план разъяснительной работы, реестр поставщиков социальных услуг <https://mintrudsoc.ryazangov.ru/social_system/law_442/legal_acts/>.Разъяснения о положениях действующего законодательства размещаются на официальном сайте министерства (в т.ч. в разделе «Новости»), в региональных средствах массовой информации, теле- и радиопередачах согласно медиаплану работы со средствами массовой информации  | МТСЗН Рязанской области |
| 6.3. | Выплата компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Рязанской области, но не участвующим в выполнении государственного задания | В соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 26.07.2017 № 181 «Об определении размера и Порядка выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг в Рязанской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой» компенсация в сумме 47 472 441,94 руб. выплачена АНО «Центр социальной помощи «Доброе дело», Рязанскому областному отделению Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» в сумме 1 045 009,41 руб., и РОО «Еврейский общинный культурный центр Рязанской области «Хесед-Тшува» в сумме 185 301,08 руб., предоставляющим услуги более 1100 получателям социальных услуг.Общая сумма выплат составила 48 702 752,43 руб. |
| 6.4. | Обеспечение информационной открытости поставщиков социальных услуг | Всеми организациями, входящими в реестр поставщиков социальных услуг Рязанской области, сформированы общедоступные информационные ресурсы. Доступ к данным ресурсам обеспечен посредством размещения их на информационных стендах в помещениях поставщиков социальных услуг, в средствах массовой информации, на официальном сайте организации социального обслуживания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечена техническая возможность выражения мнений получателями социальных услуг о доступности и качестве оказания услуг организациями социального обслуживания. В 2018 году было размещено в средствах массовой информации и на официальном сайте министерства 1675 материалов о социальном обслуживании и общих вопросах деятельности |
| 6.5. | Проведение информационно-разъяснительной работы с получателями социальных услуг и населением Рязанской области | В 2018 года проведена информационно-разъяснительная работа с получателями социальных услуг и населением Рязанской области:- о порядке и условиях предоставления социальных услуг в соответствии с новым законодательством, данная информация размещена на официальных сайтах учреждений;- проведено 41 заседание Попечительских советов, на которых рассмотрены вопросы, связанные с реализацией Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ; - подготовлено для распространения 23947 единиц раздаточного материала (брошюры, буклеты, закладки и пр.);- осуществлено 58 выездов в отдаленные населенные пункты для проведения разъяснительной работы по вопросам социального обслуживания и получения социальных услуг, включенных в региональный перечень социальных услуг, и дополнительных платных социальных услуг;- 10-ю комплексными центрами вынесены на обсуждение комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и проведено 69 заседаний по вопросам социального обслуживания семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, состоящих на учете;- проведено 241 совещание и технических учебных занятий с сотрудниками учреждений, а также 15 круглых столов с представителями районных общественных организаций;- проведены 6 Дня открытых дверей.С целью осуществления мониторинга реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ с привлечением районных общественных организаций проведено анкетирование среди 16472 получателей социальных услуг в стационарной, полустационарной формах социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому с использованием анкет, разработанных Минтрудом России | МТСЗН Рязанской области |
| 6.6 | Формирование перечня приоритетных услуг, предоставление которых может быть передано социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО) | В 2018 году СОНКО, включенные в реестр поставщиков социальных услуг, предоставляли социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому и в полустационарных условиях  |
| 6.7 | Принятие мер по снятию ограничений («барьеров») доступа СОНКО к оказанию услуг в сферу социального обслуживания | В 2018 год ограничения («барьеры») доступа СОНКО к оказанию услуг в сфере социального обслуживания отсутствовали. В регионе принята необходимая нормативная правовая база, проводилась информационная работа, выделялись субсидии в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.В целях обеспечения в необходимом объеме компенсации затрат негосударственных поставщиков социальных услуг за оказание социальных услуг тарифы на социальные услуги, входящие в региональный перечень социальных услуг, установлены на уровне подушевых нормативов финансирования, рассчитанных с учетом всех прямых и косвенных затрат, связанных с оказанием услуг.Применение экономически обоснованных тарифов способствует расширению участия негосударственного сектора в социальной сфере |
| 6.8 | Формирование единых, экономически обоснованных тарифов на социальные услуги в сфере социального обслуживания, как для государственных, так и негосударственных поставщиков социальных услуг | Тарифы на социальные услуги, входящие в региональный перечень социальных услуг, установлены на уровне подушевых нормативов финансирования в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 03.12.2014 № 350 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг» и утверждены соответствующими приказами МТСЗН Рязанской области.Расчет подушевых нормативов финансирования осуществлялся в соответствии с Методическими рекомендациям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2014 № 1285 «О расчете подушевых нормативов финансирования социальных услуг» (далее – Рекомендации). В соответствии с Рекомендациями, подушевые нормативы финансирования каждой социальной услуги рассчитывались, исходя из средних расходов государственных организаций социального обслуживания на предоставление услуги за отчетный период (год). При проведении расчетов были учтены все прямые и косвенные затраты, связанные с оказанием услуг, что позволяет говорить об экономической обоснованности как подушевых нормативов финансирования, так и сформированных на их основании тарифов. Благодаря применению экономически обоснованных тарифов будет обеспечена в необходимом объеме компенсация затрат негосударственных поставщиков социальных услуг, что, в свою очередь, будет способствовать расширению участия негосударственного сектора в социальной сфере.В целях соблюдения принципа экономической обоснованности применяемых тарифов осуществляется регулярный анализ расходов учреждений на оказание социальных услуг по итогам работы за очередной отчетный период (не менее года) с внесением соответствующих изменений в нормативные акты, регулирующие данные вопросы |
| 7. Рынок услуг в сфере культуры |
| 7.1. | Проведение мониторинга негосударственных организаций и качества предоставляемых ими услуг в сфере культуры | 2015-2019 гг. ежегодно | В 2018 году региональный методический центр по работе с инвалидами направил в негосударственные организации (Мещерский музей деревянного зодчества имени В.П. Грошева, музей «Русский самовар» и Касимовский музей колоколов, Сказочный музей пощуповской игрушки, Касимовский музей необычных коллекций, Музей истории рязанского леденца «Сахаровар», «Галерея пряников», Интерактивный музей сказок «Забава») методическое пособие «К вам в музей пришли особые дети», подготовленное на основе опыта Музея «Огни Москвы».Пособие содержит рекомендации по составлению экскурсионного маршрута, определению продолжительности и формата мероприятий, работе в экспозиционном пространстве и выборе музейных предметов для занятий с детьми с особенностями ментального развития.В перечень негосударственных музеев Рязанской области вошли открывшиеся в 2018 году Музей «Фабрика игрушек» и Музей холодного оружия | Министерство культуры и тризма Рязанской области (Минкультуры Рязанской области)  |
| 7.2. | Направление результатов мониторинга в Минэкономразвития | ежегодно в срок до 1 сентября | Предварительный проект процедуры проведения мониторинга был направлен на рассмотрение в МПЭР РО |
| 7.3. | Информирование жителей Рязанской области о предоставлении услуг в сфере культуры посредством размещения информации на официальном сайте Минкультуры негосударственными организациями | ежегодно  2015-2019 гг.  | В 2018 году информирование жителей Рязанской области о предоставлении услуг в сфере культуры осуществлялось посредством регулярного размещения информации на сайтах «Музеи Рязанской области», «Везде культура», «Туризм и отдых в Рязанской области».В разделе «Частные и ведомственные музеи» размещена информация о 5 частных музеях: местонахождение, состав коллекции, реализуемые музейные программы, стоимость услуг, а также информация о проводимых мероприятиях. Обновление общей информации осуществляется ежедневно в части анонсов, новостей с использованием материалов с сайтов подведомственных муниципальных учреждений и муниципальных образований |
| 7.4. | Консультирование негосударственных организаций по вопросам предоставления услуг населению в сфере культуры | ежегодно 2015-2019гг.  | В 2018 году обращений от негосударственных организаций с целью сотрудничества и доступа к бюджетным средствам не поступало |
| 8. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства |
| 8.1. | Организация и осуществление лицензирования управляющих организаций на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | по мере необходимости2015-2019 гг. | В 2018 году прекращено действие 17-ти лицензий на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (действующих лицензий - 153), переоформлено 42 лицензий, выдано -18. Реестры лицензий размещены в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) и на сайте Госжилинспекция Рязанской области.Рассмотрено 1521 заявления о внесении изменений в реестры лицензий. По 1242 многоквартирным домам внесены изменения. Выдано 152 выписок из реестра лицензий. Руководителям управляющих компаний выдано 34 квалификационных аттестата | Государственная жилищная инспекция Рязанской области (далее - Госжилинспекция Рязанской области) |
| 8.2. | Обеспечение функционирования «горячей телефонной линии», а также электронной формы обратной связи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  | Постоянно2015-2019 гг.  | В Госжилинспекции Рязанской области организована:- «горячая телефонной линии», - интернет-приемная на сайте Госжилинспекции Рязанской области с возможностью прикрепления файлов. По всем поступающим в инспекцию обращениям принимаются меры.  | Госжилинспекция Рязанской области |
| 8.3. | Передача объектов коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, частным операторам на основе концессионных соглашений | по мере выявления неэффективных предприятий2015-2019 гг. | Муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление за 2018 года, не выявлено | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области (далее - Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области) |
| 8.4. | Раскрытие информации в соответствии с требованиями ГИС ЖКХ об отрасли ЖКХ Рязанской области | 2016-2019 гг. | В 2018 году в Рязанской области в системе ГИС ЖКХ зарегистрировано 100%:- органов государственной власти Рязанской области, органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, получивших лицензию на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами;- ТСЖ, ЖК, ЖСК.Поставщиками обеспечивается размещение информации в соответствии с требованиями законодательства о ГИС ЖКХ. Ведется работа по рассмотрению обращений граждан, поступающих по каналам ГИС ЖКХ | Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области |
| 9. Рынок розничной торговли |
| 9.1. | Проведение мониторинга обеспеченности населения торговыми площадями в муниципальных образованиях Рязанской области | ежегодно  2016-2019 гг.  | По итогам 2018 года обеспеченность населения Рязанской области торговыми площадями составила 999 кв.м. на 1 000 человек (103,0% к 01.01.2018) | МПЭР Рязанской области, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 9.2. | Расширение мобильной, мелкорозничной, ярмарочной, фирменной и сезонной торговли сельскохозяйственной продукцией, продовольственными товарами рязанскими производителями | ежегодно  2016-2019 гг. | По состоянию на 01.01.2019 года действуют:- 475 мобильных торговых объекта (на 01.01.2018 – 504, убыль – 5,8%),- 1570 объектов мелкорозничной торговли (на 01.01.2018 г. – 1520, прирост – 3,3%),- 92 ярмарки (100% к 01.01.2018) в 28 муниципальных образованиях. В областном центре еженедельно проводятся 5 ярмарок выходного дня (за 2018 год реализовано товаров на сумму 339,3 млн. рублей, что на 1,6% меньше, чем в 2017 году),- для ежедневной торговли сельхозпродукцией выделены дополнительные площадки (14 адресных ориентиров) | МПЭР Рязанской области, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 9.3. | Расширение проекта «Забота» по обслуживанию отдельных социально незащищенных категорий граждан путем увеличения количества предприятий-участников, особенно в сельских населенных пунктах, и расширения ассортимента предлагаемых товаров и услуг | ежегодно 2016-2019 гг. | Социальная программа «Забота» внедрена во всех муниципальных образованиях Рязанской области. Данная программа позволяет льготным категориям граждан (около 250 тыс. человек) приобретать продукты питания и получать услуги по льготным ценам. Всего по программе работают 250 предприятий потребительского рынка (магазины, ателье, парикмахерские, химчистки, аптеки и др.) | МПЭР Рязанской области, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 10. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом |
| 10.1. | Оптимизация маршрутной сети перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении на территории Рязанской области | ежегодно2015-2019 гг.  | В 2018 году внесение изменений в реестр с целью оптимизации маршрутной сети перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении на территории Рязанской области не производилось.Реестр маршрутов перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении на территории Рязанской области размещен на официальном сайте Минтранс Рязанской области | Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области (далее Минтранс Рязанской области) |
| 11. Рынок услуг связи |
| 11.1. | Заключение соглашений о взаимодействии в сфере развития услуг связи между Правительством Рязанской области и операторами связи | 31.12.2016 г.,31.12.2017 г31.12.2018. | В 2018 году заключено соглашение между Правительством Рязанской области и АО «ЭР-Телеком Холдинг», в рамках которого планируется реализовать ряд мероприятий, направленных на развитие телекоммуникационной инфраструктуры в цифровой экономике  | МПЭР Рязанской области |
| 11.2. | Предоставление операторам связи информации о потребностях в обеспечении связью населения Рязанской области  | 30.11.2016 г., 30.11.2017 г.30.11.2018 | Операторам связи предоставлена информация о потребностях в обеспечении связью населенных пунктов Бурминка и Мары Александро-Невского района, Сасыкино Шиловского района, Волчкарь Касимовского района, Павлец-1 Скопинского района, Никитино Спасского района Рязанской области, Большие поляны Старожиловского района, Елшино Пронского района, Унгор Путятинского района, Калинин Ухоловского района, Павловка Спасского района, Краснопартизанский Пителинского района, Алеево Чучковского района, Чулково Скопинского района, Крюково Касимовского района, Искра Рязанского района, Сасово, Пронск Рязанской области | МПЭР Рязанской области |
| 11.3. | Размещение информации о реализации проектов в области связи на территории Рязанской области на официальном сайте Минпрома в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 30.06.2016г., 31.12.2016 г. 30.06.2017г., 31.12.2017 г.,30.06.2018г., 31.12.2018 г. | В 2018 году в целях повышения информированности населения Рязанской области о реализации проектов в сфере связи на территории региона на официальном интернет-сайте МПЭР Рязанской области размещена информация:1) о соглашениях между Правительством Рязанской области и АО «ЭР-Телеком Холдинг» от 25.05.2018 № 100-1 и реализации проектов по улучшению доступности и качества связи в сетях ПАО «Мобильные ТелеСистемы» и ООО «Т2 Мобайл» (Теле2).ПАО «Мобильные ТелеСистемы» завершило 1 этап масштабной программы модернизации телекоммуникационной сети в Рязанской области. Проведена замена оборудования базовых станций стандарта 2G в 70 населенных пунктах области, где проживает более 400 тыс. человек. Проведена программа улучшения качества «голосовой связи» еще в 30 населенных пунктах региона. Новое оборудование повысило стабильность и качество голосовых соединений, расширило зону покрытия сети на 20%, позволило включить в сетях «второго поколения» технологию высокой четкости HD-Voice. Услугами скоростного мобильного Интернета 4G обеспечено более 80% жителей области в 89 населенных пунктах.В 2018 году ООО «Т2 Мобайл» (Теле2) развернул сеть третьего поколения в с. Дядьково Рязанского района, с. Криуша Клепиковского района, с. Клекотки Скопинского района и с. Погост Касимовского района. В результате скоростной Интернет Tele2 стал доступен для еще более 4 тыс. жителей. Оператор провел работы по улучшению качества голосовой связи и скоростного Интернета в регионе: - в с. Захарово усовершенствовано покрытие 4G;- в г. Рязани в районе Дягилево, на ул. Бронная и Новоселов, на пр. Яблочкова улучшено качество мобильного Интернета 3G/4G. Услуги скоростного Интернета Теле2 четвертого поколения доступны для 78% жителей Рязанской области, третьего поколения – для 80%;2) о реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» в Рязанской области в 2018 году», в рамках которого оператором связи ПАО «Ростелеком» установлены 10 точек беспроводного высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 6 муниципальных образованиях региона.1. Клепиковский р-н с. Бусаево.2. Спасский р-н c. Сушки, с. Городковичи.3. Сасовский р-н с. Демушкино, с. Устье.4. Сараевский р-н с. Напольное, с. Новобокино.5. Старожиловский р-н с. Столпцы.6. Шацкий р-н с. Кермись, с. Ямбирно.В Рязанской области проект охватывает 232 населенных пункта с числом жителей от 250 до 500 человек. В каждом населенном пункте до 2024 года будет установлена точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В настоящее время проект реализован в 57 населенных пунктах. Точки доступа установлены, как правило, в непосредственной близости от администраций поселений.С помощью точек доступа население получило бесплатный доступ к сайтам государственных органов власти, порталу государственных и муниципальных услуг, различным интернет-сервисам | МПЭР Рязанской области |
| III. Мероприятия по содействию развитию конкуренции для приоритетных рынков в Рязанской области |
| 1. Рынок производства и переработки сельскохозяйственной продукции  |
| 1.1 | Создание условий и механизмов для развития деятельности сельскохозяйственных кооперативов в Рязанской области | 2017-2019 гг. | В 2018 году Минсельхозом Рязанской области разработана и утверждена Концепция развития сельскохозяйственной кооперации в Рязанской области на 2018-2020 годы. В рамках реализации предполагаются меры финансовой и организационной поддержки, меры направленные на обучение, подготовку и переподготовку кадров в системе сельскохозяйственной потребительской кооперации, а также способствующие сбыту продукции сельскохозяйственных потребительских кооперативов.Для развития и модернизации материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов подпрограмма 3 «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы» дополнена мероприятиями по предоставлению грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Министерство сельского хозяйстваи продовольствия Рязанской области (далее – Минсельхоз Рязанской области) |
| 1.2 | Оказание информационно-консультационной помощи по созданию сельскохозяйственных кооперативов | 2016-2019 гг. | В 2018 году:- группа сельхозтоваропроизводителей региона посетила Елецкий муниципальный район Липецкой области по вопросу изучения опыта развития кооперации. Состоялся круглый стол с участием представителей органов региональной и местной власти, Липецкого областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, председателей кооперативов;- состоялось селекторное совещание «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Рязанской области» с главами администраций муниципальных районов, начальниками управлений сельского хозяйства, руководителями сельскохозяйственных производственных кооперативов, КФХ, представителями групп по созданию потребительских кооперативов;- прошел семинар «Актуальные вопросы сельскохозяйственной потребительской кооперации в современных условиях» при участии саморегулируемой организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов Союз «Агроконтроль». В обучении приняли участие более 80 глав КФХ, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, индивидуальных предпринимателей, планирующих развивать кооперативную деятельность, руководителей и специалистов управлений и отделов сельского хозяйства районных администраций, глав сельских поселений.На официальном сайте Минсельхоза Рязанской области создан раздел о сельскохозяйственной потребительской кооперации<http://www.ryazagro.ru/spheres/kooperativ/>  |
| 1.3 | Информирование о существующих мерах государственной поддержки начинающих фермеров | 2016-2019 гг. | В 2018 году на официальном сайте Минсельхоза Рязанской области размещалась информация о предоставляемой государственной поддержке семейных животноводческих ферм и начинающих фермеров. На постоянной основе проводилась индивидуальная консультационная работа по вопросам грантовой поддержки фермерских хозяйств области. <http://www.ryazagro.ru/activities/nachinayushchiy-fermer/><http://www.ryazagro.ru/activities/semeynye-fermy/> |
| 1.4 | Организация и проведение агропромышленных ярмарок выходного дня. Поддержка участия сельскохозяйственных производителей Рязанской области в выставках, ярмарках и иных мероприятиях | ежегодно | На территории области работало 62 ярмарки выходного дня в 26 муниципальных районах и городских округах, к участию в которых привлекаются рязанские товаропроизводители. Активно работают еженедельные ярмарки выходного дня в областном центре на 5 площадках. В Рязани в ярмарках принимают участие от 190 до 240 сельхозтоваропроизводителей области. За 2018 год проведено 64 ярмарки выходного дня, реализовано продукции на сумму около 339,3 млн. рублей.Рязанские производители продолжали осваивать ярмарочную торговлю в г. Москве. Более 20 предприятий являются постоянными участниками региональных и межрегиональных ярмарок в г. Москве |
| 1. Рынок туристических услуг
 |
| 2.1 | Проведение рекламно-маркетинговых мероприятий в сфере туристических услуг | 2016-2019 гг. | В 2018 году проведены следующие мероприятия:- участие предприятий туристкой индустрии, представителей муниципальных образований Рязанской области в международных выставках «Интурмаркет-2018» и «MITT-2018» (г. Москва);- два пресс-тура для представителей российских СМИ, выпуск информационных материалов о туристском потенциале региона;- презентация проекта «Рязань бесплатная+», в рамках которого проводятся бесплатные экскурсии по городу;- серия бизнес-встреч, проведенная «Центром развития туризма Рязанской области» с представителями регионального, гостиничного, ресторанного бизнеса. В целях продвижения туристских ресурсов Рязанской области для распространения в рамках международной туристкой выставки «ITB Berlin-2018» направлены информационные материалы на немецком языке;- два информационных тура для российских туроператоров по объектам туристической привлекательности города Касимова, Касимовского района, города Скопина, Милославского, Кораблинского районов, Рязани, Рыбновского района;- онлайн-выставки «Знай Наше: лето 2018». Регион впервые присоединился к данному проекту, презентовав туристические возможности;- запуск Туристическим информационным центром аудиогида «В гости к поэту: Рязань-Константиново-Пощупово», выпуск бесплатного аудиогида на английском языке «Walking in Ryazan» (маршрут 2-х часовой экскурсии по историческому центру города Рязани), проведена работа по созданию аудиогидов по городам Касимов, Скопин;- издание актуализированной версии буклета «Рязань. Карта города»;- акция «Калужские выходные в Рязани» в рамках межрегионального культурного обмена и развития сотрудничества между Калужской и Рязанской областями. Программа включала знакомство с объектами туристической привлекательности, рабочую встречу с региональными туроператорами;- информационно-ознакомительный тур для представителей российских туроператорских и профсоюзных организаций по области (санатории «Солотча», «Приока», «Касимовские зори»;- рабочая встреча представителей туристической индустрии и профсоюзных объединений Рязанской области на территории ТРК «Окская жемчужина»;- акции «Отдыхай Дома! Путешествуй по Рязанской области!»;- рабочая встреча, проведенная «Центром развития туризма Рязанской области» с участием представителей регионального, гостиничного, ресторанного бизнеса, региональных министерств и ведомств, Губернатора Рязанской области, в целях создания совместных мероприятий направленных на повышение посещаемости региона, создания нового турпродукта;- участие регионального туроператора «МК-Тревел» в международной выставке «Отдых - 2018» в г. Москве;- проект «Народный аудиогид в рамках Международного Форума Древних городов запущен», Центром развития туризма Рязанской области совместно с представителями туриндустрии региона издан каталог спецпредложений кафе, ресторанов, гостиничных комплексов, музеев для участников и гостей мероприятий Форума;- 5 пешеходных экскурсий для активных людей серебряного возраста в рамках социального проекта, организованных ТИЦ Рязанской области. Маршрут включал пешеходную экскурсию по историческому центру города, посещение музеев города Рязани; - рабочая встреча руководителей туриндустрии региона с представителем ведущего туроператора республики Беларусь «Беларустурист», в ходе которой обсуждались вопросы взаимодействия в создании туристского продукта и его продвижения;- рабочая встреча, организованная Центром развития туризма с рязанскими туроператорами и представителями частных музеев города Рязани в целях создания совместных мероприятий, направленных на повышение посещаемости региона, создания нового турпродукта;-проведен практический семинар по теме: «Создание и развитие туристского продукта на базе ресурсов особо охраняемых природных территорий». С докладами выступили ведущие эксперты, специалисты по экологическому туризму, представителями ООПТ по вопросам создания и развития туристской инфраструктуры на территории НП «Мещерский»;- заключение Соглашения о сотрудничестве между Минкультуры Рязанской области и ведущим российским туроператором «Магазин Путешествий» в сфере развития въездного туризма. Соглашение предусматривает взаимодействие Сторон в вопросах создания регионального турпродукта и его интеграции в программы этой компании, развития туристских маршрутов, проведения ознакомительных и информационных туров;- семинар в городе Касимове по теме: «Вовлечение представителей бизнеса, общественных организаций и городского сообщества города Касимова, Касимовского района в проектную деятельность в сфере туризма», экспертом на семинаре выступил Борис Юшенков – социолог, урбанист, куратор Центра Прикладной Урбанистики (г. Санкт-Петербург);- проведение Минкультуры Рязанской области совместно с Ассоциаций кулинаров Рязанского края 2 этапа исследовательской работы по созданию Гастрономической карты Рязанской области (экспедиции в город Скопин, Касимов, Рязанский, Сасовский, Путятинский , Ряжский районы);- выпуск ТИЦ Рязанской области английских версий каталога «Туризм и отдых» и туристкой карты по городу Рязани, Рязанской области  | Минкультуры Рязанской области |
| 2.2 | Предоставление льгот и преференций субъектам туристской индустрии | 2016-2019 гг. | В 2018 году субъектам МСП, осуществляющих деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов, предоставлены субсидии на сумму 4 млн.руб.В рамках деятельности Центра поддержки предпринимательства Рязанской области в 2018 году выделены средства в размере 2 млн.руб. на организацию коллективных экспозиций организаций НХП и ремесел Рязанской области в выставках-ярмарках народных художественных промыслов России в г. Москве «ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия 2018» (28 февраля - 03 марта 2018 г.), «Ладья» Зимняя сказка» (19-23 декабря 2018 г.) и оказана господдержка данной категории субъектов МСП в части компенсации им затрат, связанных с проведением работ по получению свидетельств, подтверждающих наименование места происхождения товаров (НМПТ), в размере 0,08 млн. руб. | МПЭР Рязанской области |
| 2.3 | Формирование перечня инвестиционных площадок под реализацию проектов по созданию объектов туристской инфраструктуры и объектов туристского показа | 2016-2019 гг. | В 2018 году совместно с муниципальными образованиями унифицированных паспортов, на основе которых обновляется информация единого унифицированного туристского паспорта Рязанской области. Унифицированный Туристский паспорт Рязанской области содержит актуализированную информацию о наличии инвестиционных площадок под реализацию проектов по созданию объектов туристской инфраструктуры и объектов показа в муниципальных образованиях Рязанской области.В частности, в рамках проекта по созданию и развитию туристско-рекреационного кластера «Касимовский» определено несколько площадок под создание туристской инфраструктуры в г. Касимове | Минкультуры Рязанской области |
| 2.4 | Разработка концепций развития туризма в муниципальных образованиях Рязанской области | 2016-2019 гг. | В 2018 году в рамках создания условий для развития конкуренции на рынке туристических услуг Туристическим информационным центром Рязанской области был проведен практический семинар-тренинг для сотрудников ТИЦ, администраций муниципальных образований, сотрудников музеев Рязанской области по теме «Инструменты продвижения в СМИ, сети Интернет».Проведено заседание Межведомственного координационного совета по развитию туризма при Правительстве Рязанской области по вопросу развития базовых туристических направлений.Разработана концепция проекта исторического парка на территории Касимовского района Рязанской области (формирование идеи проекта в связи с историческим развитием территории города Касимова, предложения по перечню формирования туристкой инфраструктуры, создание эскизного плана парка)  | Минкультуры Рязанской области |