Приложение № 4

**Отчет о выполнении плана мероприятий «дорожной карты» по содействию**

**развитию конкуренции в Рязанской области за 2017 год**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок | Информация о выполнении | Ответственный исполнитель  (исполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Организационные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Рязанской области** | | | | |
| 5. | Проведение обучающих мероприятий и тренингов для представителей органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области (далее – органы местного самоуправления) по вопросам содействия развитию конкуренции | ежегодно не реже двух раз  в год, начиная  с 2016 года | В 2017 году проведено 2 совещания-семинара с представителями администраций муниципальных образований Рязанской области по вопросу внедрения Стандарта развития конкуренции в Рязанской области:  - в сентябре участники семинара были проинформированы о реализации требований Стандарта, в том числе о результатах, достигнутых в 2016 году;  - в декабре состоялся семинар на тему «Расширение участия некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг» | Минэкономразвития,  органы местного самоуправления |
| 9. | Формирование рейтинга муниципальных образований в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и созданию благоприятных условий для инвестиционной деятельности | ежегодно,  до 1 октября | Сформирован рейтинг муниципальных образований, размещен на сайте Минэкономразвития | Минэкономразвития,  органы местного самоуправления |
| 10. | Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Рязанской области и анализ его результатов | ежегодно, начиная  с 2016 года | На официальном сайте Минэкономразвития с мая по август 2017 года размещались анкеты для опроса населения и субъектов предпринимательской деятельности о состоянии конкурентной среды в Рязанской области в целях повышения качества и доступности товаров (работ, услуг) на рынках региона, устранению административных барьеров.  Результаты мониторинга подготовлены для включения в Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Рязанской области в 2017 году | Минэкономразвития,  ЦИОГВ, органы местного самоуправления |
| 11. | Корректировка перечня социально значимых и приоритетных рынков и мероприятий «дорожной карты» | ежегодно, начиная  с 2016 года | По итогам мониторинга будет осуществлена (при необходимости) корректировка перечня социально значимых и приоритетных рынков и мероприятий «дорожной карты». Подготовлены предложения о внесении изменений в перечень рынков предмет включения за 2016 год | Минэкономразвития,  ЦИОГВ |
| 12. | Мониторинг выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Рязанской области | ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего  за отчетным кварталом | Отчеты о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Рязанской области размещаются на сайте Минэкономразвития в разделе Развитие Конкуренции/План Мероприятий («дорожная карта») | Минэкономразвития,  ЦИОГВ |
| 13. | Сбор информации о результатах внедрения Стандарта для подготовки доклада о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Рязанской области | ежегодно,  до 25 января | Информация о результатах внедрения Стандарта представлена в Минэкономразвития Рязанской области, ЦИОГВ Рязанской области – исполнителями мероприятий | Минэкономразвития,  ЦИОГВ,  органы местного самоуправления |
| 14. | Подготовка доклада о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Рязанской области для его рассмотрения и утверждения коллегиальным органом | до 01.02.2016 г.,  с 2017 года ежегодно  до 1 марта | Доклад за 2016 год подготовлен и размещен на официальном сайте министерства | Минэкономразвития |
| 16. | Создание межотраслевого совета потребителей при высшем должностном лице Рязанской области, сформированного в соответствии с требованиями Концепции создания и развития механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий с участием потребителей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2013 г. № 1689-р | до 10 февраля 2017 года | Распоряжением Губернатора Рязанской области от 10.07.2017 № 264-рг создан межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Рязанской области, утвержден состав и Положение о межотраслевом Совете | главное управление «Рязанская энергетическая комиссия» Рязанской области |
| **II. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Рязанской области** | | | | |
| 1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля участия Рязанской области или муниципального образования в которых составляет более 50%, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | |
| 1.1. | Проведение обучающих мероприятий по вопросам расширения доступа субъектов малого предпринимательства к закупкам и по иным вопросам применения законодательства о закупках | ежегодно  2016-2019гг. | В 2017 году Минимущество провело 4 совещания, посвященных изменениям в законодательстве о контрактной системе и внедрению электронного магазина для осуществления закупок малого объема. В совещаниях принимали участие с выступлениями представители Минфина РФ, ФАС России, УФАС по Рязанской области, ЗАО «Сбербанк – АСТ», финансовых и контролирующих органов.  Представители Минимущества приняли участие в 4 форумах, конференциях и совещаниях, посвященных развитию малого бизнеса на которых выступили с докладами на тему закупок у малого предпринимательства | министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области (далее - Минимущество) |
| 1.2. | Размещение информации о проводимых закупках  у субъектов малого предпринимательства на информационном портале «Бизнес-портал» в информационно-телекоммуникационной сети интернет | 2016-2019гг.  по мере поступления | Минимуществом через подведомственное учреждение ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области» регулярно осуществлялся мониторинг соблюдения заказчиками требований законодательства по осуществлению закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Цель мониторинга - контроль корректного размещения информации о закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства в единой информационной системе в сфере закупок и возможность использовать сформированные сведения и размещаемые на информационном портале | Минэкономразвития,  Минимущество |
| 1. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования | | | | |
| 2.1. | Проведение анализа практики реализации государственных функций и услуг, относящихся к полномочиям Рязанской области, а также муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | ежегодно  2016-2019гг. | При проведении анализа практики реализации государственных функций и услуг барьеры для развития конкурентной среды при предоставлении государственных услуг не выявлены | Минэкономразвития, ЦИОГВ (в рамках установленной компетенции), органы местного самоуправления |
| 2.2. | Оптимизация процесса предоставления государственных услуг, относящихся к полномочиям Рязанской области,  а также муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем расширения перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | ежегодно  2016-2019гг. | В 2017 году в ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» продолжал реализовываться проект «МФЦ для бизнеса» по предоставлению услуг АО «Корпорация «МСП» на базе МФЦ. Проект направлен на получение представителями бизнеса сведений о недвижимом имуществе, свободном от прав третьих лиц, о возможном участии в закупках товаров, работ, услуг, в том числе высокотехнологичной продукции, а также о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  Для оказания услуг определено 82 бизнес-окна в 29 территориальных отделах ГБУ РО «МФЦ Рязанской области».  В 2017 году АО «Корпорация «МСП» начали оказываться услуги по:  - предоставлению информации об органах государственной власти Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего предпринимательства;  - предоставлению информации об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году;  - регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП;  - информированию о тренингах по программам обучения Корпорации МСП и записи на участие в тренингах.  Одновременно с услугами АО «Корпорация «МСП» в МФЦ предоставляются 6 региональных услуг информирования:  - о мерах государственной поддержки субъектов МСП Рязанской области;  - о предпринимательских сообществах и деловых объединениях, действующих на территории региона;  - по сферам контрольно-надзорной деятельности;  - о мерах поддержки молодежного предпринимательства;  - о мерах поддержки, оказываемых Центром НХП и ремесел Рязанской области;  - об организациях, обеспечивающих подключение к сетям водо-, газо- и электроснабжения.  В 2017 году АО «Корпорация «МСП» в МФЦ оказано 2998 услуг и 249 услуг по информированию.  АО «Корпорация «МСП» предоставляет все услуги бесплатно. Результат получить можно в МФЦ или по электронной почте, указав соответствующий адрес в заявлении.  В декабре 2017 года на базе Рязанского отделения № 8606 ПАО Сбербанк России был открыт Центр оказания услуг для обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  В настоящее время в МФЦ оказывается 112 видов услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (федеральные, региональные, муниципальные и иные услуги).  В 2017 году было подписано соглашение о взаимодействии между МФЦ и Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Рязанской области, которое предусматривает организацию на базе территориальных отделов МФЦ приемных для проведения бесплатных консультаций по вопросам защиты прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития,  ЦИОГВ,  органы местного самоуправления |
| 3. Совершенствование процессов управления объектами государственной и муниципальной собственности Рязанской области | | | | |
| 3.1. | Разработка и утверждение плана (программы)  по эффективному управлению государственными (муниципальными) предприятиями, акционерными обществами с государственным (муниципальным) участием | 2017 г. | В 2017 году утверждено Положение о ключевых показателях эффективности и оплате труда менеджмента АО «Корпорация развития Рязанской области» | Правительство  Рязанской области, Минэкономразвития, ЦИОГВ, курирующие деятельность ГУП (АО), органы местного самоуправления |
| 3.2. | Оптимизация структуры и состава государственного имущества Рязанской области | 2016-2019гг. | В 2017 году постановлением Правительства Рязанской области от 17.05.2017 № 98 внесены изменения в программу приватизации государственного имущества Рязанской области на 2017-2019 годы, дополнительно включено 285 объектов недвижимости.  Постановлением Рязанской области от 26.10.2017 № 266 утверждена программа приватизации государственного имущества на 2018-2020 годы | Минимущество |
| 3.3. | Совершенствование и актуализация нормативной правовой базы процессов управления государственной собственностью | 2016-2019 гг. | В 2017 году постановлением Минимущества от 25.01.2017 № 1-П утвержден административный регламент по предоставлению государственной услуги «Продажа и предоставление в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности Рязанской области, на торгах»,  постановлением Минимущества от 30.01.2017 № 3-П утверждены изменения в административный регламент о предоставлении государственной услуги «Передача государственного имущества Рязанской области в безвозмездное пользование или собственность религиозным организациям».  Принят Закон Рязанской области от 05.06.2017 № 38-ОЗ «О внесении изменений в Закон Рязанской области «О порядке определения арендной платы за пользование государственным имуществом Рязанской области».  В целях приведения нормативного правового акта Рязанской области в соответствие с действующим законодательством принято:  - постановление Правительства Рязанской области от 13.04.2017 № 67 «О внесении изменений в некоторые нормативные акты имущественных отношений»;  - постановление Правительства Рязанской области от 17.05.2017 № 108 «О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 11.06.2008 № 98 «Об утверждении Положения о министерстве имущественных и земельных отношений Рязанской области».  В соответствии с Законом Рязанской области от 03.08.2010 № 79-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Рязанской области» принято постановление Правительства Рязанской области от 11.10.2017 № 246 «Об утверждении Порядка организации учета государственного имущества Рязанской области и ведения реестра государственного имущества Рязанской области».  Федеральным законом от 07.03.2017 № 29-ФЗ внесены изменения в статью 52.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в соответствии с которыми действие данной статьи распространено не только на объекты культурного наследия, находящиеся в федеральной собственности, но и на находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации. В связи с чем, в Закон Рязанской области от 03.08.2010 № 79-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Рязанской области» внесены соответствующие изменения и определен круг лиц, которым могут быть предоставлены в безвозмездное пользование объекты культурного наследия, включенные в реестр и находящиеся в собственности Рязанской области.  Приято постановление Правительства Рязанской области от 11.10.2017 № 245 о внесении изменений в порядок формирования, ведения и опубликования перечня государственного имущества Рязанской области, предназначенного для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства:  - определяет критерии, которым должно соответствовать имущество, включаемое в Перечень;  - вводит дополнительные сведения о имуществе, содержащиеся в Перечне;  - устанавливает основания для исключения сведений об имуществе из Перечня;  - утверждает обязанность по ежегодному дополнению Перечня имуществом | Минимущество,  ЦИОГВ (в рамках установленной компетенции) |
| 3.4. | Контроль за использованием по назначению и сохранностью государственного имущества Рязанской области | 2016-2019 гг. | За 2017 год Минимуществом проведено 22 проверки государственных бюджетных учреждений Рязанской области. Выявлены нарушения использования государственного имущества третьим лицом без оформленных надлежащим образом документов в 5 учреждениях. Информация о нарушениях направлена в прокуратуру Рязанской области | Правительство  Рязанской области, Минэкономразвития, ЦИОГВ, курирующие деятельность ГУП (АО), органы местного самоуправления |
| 1. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих   возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей | | | | |
| 4.1 | Внедрение единой системы обучения  и консультирования субъектов малого  и среднего предпринимательства, разработанной акционерным обществом «Корпорация МСП» | 2017 г. | В 2017 году в соответствии с план-графиком к Соглашению о взаимодействии между Правительством Рязанской области и АО «Корпорация «МСП» от 02.02.2016 № С-2 осуществлена реализация следующих обучающих программ в сфере предпринимательства:  - «Азбука предпринимателя»;  - «Школа предпринимательства»;  - «Мама – предприниматель» | Минэкономразвития, ЦПП Рязанской области |
| 4.2 | Проведение обучающих мероприятий  в рамках программ «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства» | ежегодно  2017-2019 гг.  не реже 1 раза  в год | В течение 2017 года проведено 12 тренингов по программам «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства»:  - консультационная поддержка.  Обучено 261 человек | Минэкономразвития, ЦПП Рязанской области |
| 5. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, повышение их информированности  о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | | | | |
| 5.1 | Подготовка и проведение профильных лагерных смен и областных конкурсов, в рамках развития механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи | ежегодно  2016-2019 гг. | В августе 2017 года на базе ГБУ РО ДСОЦ «Колос» была организована смена областного лагеря актива детских и молодежных объединений «Пламенный. Оптимум». Участниками смены стало 220 детей из области.  Программа лагеря была разделена на 2 блока: образовательный, который строился по нескольким направления работы: робототехника, танцы, театр, лидерство, английский язык и т.д., и интерактивный, в который входили деловые, интеллектуальные, спортивные и ролевые игры, творческие мероприятия.  <http://kdm62.ru/news/2017-08-29-17143> | министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области (далее – Минмолодежи),  автономная некоммерческая организация центр развития детей и молодежи «Пламенный»  (в рамках установленной компетенции) |
| 5.2 | Реализация концепции по созданию и функционированию детского технопарка Кванториум «Дружба» | ежегодно  2017-2019 гг. | В 2017 году на реализацию проекта предусмотрено 152,4 млн. руб. в т. ч. 57,1 млн. руб. из федерального бюджета.  Ежегодно в детском технопарке по программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Рязанской области, будут обучаться не менее 800 детей в возрасте от 5 до 18 лет (к 2020 году их количество планируется увеличить до 900).  В перспективе планируется открытие филиалов технопарка в районах области | министерство образования Рязанской области (далее – Минобразование), ЦИОГВ в рамках своей компетенции |
| 6. Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям (с учетом стандартов и разработок международной организации WorldSkills International) | | | | |
| 6.1 | Организация и проведение региональных и отраслевых чемпионатов профессионального мастерства, региональных этапов всероссийских олимпиад и конкурсов по перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в том числе в рамках чемпионатов «WorldSkills Russia» и национального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью Abilympics | ежегодно  2016-2019 гг. | В Рязанской области в феврале 2017 года проходил региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» по международным стандартам WorldSkills (Ворлдскиллс).  В региональном этапе приняло участие более 90 студентов по 14 компетенциям: лабораторный химический анализ, сварочные технологии, сетевое и системное администрирование, столярное дело, поварское дело, кондитерское дело, парикмахерское искусство, электромонтажные работы, малярные и декоративные работы, медицинский и социальный уход, медицинский лабораторный анализ, технологии моды, дошкольное воспитание, предпринимательство и по 2 компетенциям для 24 школьников по стандарту JuniorSkills (ДжуниорСкиллс): робототехника и электроника.  В сентябре 2017 года проведено совещание организационного комитета национального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» по вопросам организации чемпионата в октябре 2017 года.  Создан координационный совет работодателей регионального этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс». В состав вошли представители работодателей, общественных организаций, образовательных учреждений и органов государственной власти.  В октябре 2017 года прошел региональный этап Национального чемпионата «Абилимпикс» по 6 компетенциям: «Ландшафтный дизайн», «Мебельщик», «Программирование», «Экономика и бухгалтерский учет», «Администрирование отеля», «Швея».  В региональном этапе приняли участие 32 конкурсанта из 4 образовательных организаций Рязанской области. Победители регионального этапа приняли участие в III Национальном чемпионате «Абилимпикс».  В декабре 2017 года проведено совещание рабочей группы по организации и проведению регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), запланированного на февраль 2018 года | Минобразование |
| 7. Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства,  в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере | | | | |
| 7.2. | Проведение рабочих совещаний и «круглых столов» по вопросам реализации проектов государственно-частного партнерства, в том числе в рамках концессионных соглашений в социальной сфере | 2016-2019 гг. | В марте 2017 года представители Минэкономразвития Рязанской области приняли участие в IV Инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП 2017», в рамках которого посетили следующие мероприятия:  - презентационную сессию «Рейтинг регионов России по уровню развития ГЧП: основные тенденции 2016 года»;  - пленарную дискуссию «Роль ГЧП в реформировании экономики»;  - панельную дискуссию «Стратегия развития инфраструктуры: роль частных инвестиций и ГЧП»;  - открытую дискуссию «Проекты до миллиарда – тренд 2017 года или решения инфраструктурных проблем на местах»;  - дебаты «Поиск компромисса в проектах ГЧП»;  - серию авторских мастер-классов по практическим аспектам реализации проектов ГЧП в регионах.  В апреле 2017 года участвовали в работе II Форума Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству.  В июне 2017 года в рамках II Форума социальных инноваций регионов подписано соглашение между Правительством Рязанской области и Ассоциацией участников государственно-частного партнерства «Центр развития ГЧП» о сотрудничестве в целях реализации мероприятий по развитию институциональной среды в сфере государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации (регионального стандарта ГЧП) на территории Рязанской области.  В июле 2017 года участвовали в заседании комиссии по улучшению инвестиционного климата в Центральном федеральном округе Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе в режиме видеоконференцсвязи. На заседании в частности рассматривался вопрос о развитии государственно-частного партнерства | Минэкономразвития,  ЦИОГВ,  органы местного самоуправления |
| **III. Мероприятия по содействию развитию конкуренции для социально значимых рынков в Рязанской области** | | | | |
| 1. Рынок услуг дошкольного образования | | | | |
| 1.1. | Формирование предложений по расширению мер поддержки частных дошкольных образовательных учреждений | ежегодно  2016-2019 гг. | Сформированы предложения по расширению мер поддержки частных дошкольных образовательных учреждений:  - поддержки частных детских садов, работающих без лицензии за счет государственной программы «Экономическое развитие в 2015-2020 годах» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» посредством выделения грантов на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, а также на приобретение  оборудования;  - установления налоговых льгот на имущество и землю;  - частичного субсидирования затрат на аренду помещения, оплату коммунальных услуг, увеличение стоимости материальных запасов и основных средств и др. (письмо в Минэкономразвития от 07.12.2016 № ОК/12) | Минобразование |
| 1.2 | Создание и актуализация на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздела «Негосударственные организации», предоставляющие услуги в сфере образования | ежегодно  2017-2019 гг. | На сайте Минобразования с начала 2017 года регулярно актуализируются материалы для частных поставщиков дошкольных образовательных услуг: «Реестр ДОУ», «Как открыть детский сад», «Нормативно-правовые документы», «Новости», «Методические рекомендации», размещенные в разделе «Негосударственные дошкольные образовательные организации» | Минобразование |
| 1.3 | Проведение областных и муниципальных педагогических мероприятий (региональных форумов, конференций, круглых столов, семинаров и др.) с участием частных поставщиков дошкольных образовательных услуг, а также услуг по развитию, присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | ежегодно  2017-2019 гг. | В марте 2017 года состоялся областной этап VIII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года – 2017», в котором в качестве конкурсанта и члена жюри приняли участие работники частных дошкольных организаций.  Абсолютным победителем конкурса стала педагог из частного детского сада ОАО «РЖД» Бурлакова И.В. По итогам заключительного этапа конкурса, проходившего в г. Рязани в ноябре 2017 года Бурлакова И.В. вошла в десятку лучших воспитателей Российской Федерации.  В августе 2017 года в рамках открытого педагогического областного форума был представлен для распространения опыт АНО «Центр развития – детский сад «Планета «Почему» | Минобразование |
| 2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | | | | |
| 2.1. | Формирование предложений по расширению мер поддержки частных организаций, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления детей | ежегодно  2016-2019 гг. | Приняты своевременные меры по предотвращению перепрофилирования частного детского оздоровительного лагеря «Сатурн» (ПАО завод «Красное знамя»).  Увеличен размер стоимости путевки в загородные детские лагеря на одного ребенка в сутки. Данная мера позволит увеличить средства, направляемые в т. ч. и на частные организации отдыха детей и их оздоровления | Минобразование |
| 2.2 | Методическое и консультационное сопровождение организаций, включенных в областной реестр детских оздоровительных организаций Рязанской области | ежегодно  2016-2019 гг. | Во исполнение поручений Президента Российской Федерации была осуществлена межведомственная приемка 22 загородных стационарных детских лагерей, в рамках которой всем руководителям даны методические рекомендации по вопросам:  - обеспечения комплексной безопасности организаций отдыха детей и их оздоровления;  - в сфере охраны труда;  - организации правильного питания детей «Две недели в лагере здоровья».  В ноябре 2017 года в Кванториуме «Дружба» состоялась выставка-ярмарка «Лето-2017». Участники ярмарки - руководители организаций отдыха и оздоровления Рязанской области обменялись опытом своей работы в сфере детского отдыха | Минобразование |
| 2.3 | Проведение обучающих мероприятий для специалистов детских оздоровительных организаций Рязанской области | ежегодно  2016-2019 гг. | В 2017 году Минобразованием было проведено 8 семинаров-совещаний для руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления по вопросам подготовки к летней оздоровительной кампании, усиления мер безопасности в лагерях | Минобразование |
| 2.4 | Проведение мониторинга обеспеченности услугами по отдыху и оздоровлению детей в оздоровительных организациях Рязанской области | ежегодно  2016-2019 гг. | В 2017 году увеличено количество организаций отдыха детей и их оздоровления на 9,7% в сравнении с предыдущим годом | Минобразование |
| 3. Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | |
| 3.1. | Проведение мероприятий (выставок, фестивалей, конкурсов, дискуссионных площадок) по развитию государственно-частного партнерства в сфере дополнительного (научно-технического, социально-педагогического, художественного, физкультурно-спортивного и т.д.) образования | ежегодно  2016-2019гг. | В январе 2017 года состоялись:  - областной семинар педагогов дополнительного образования «Новые форматы деятельности Ресурсного центра», на котором обсуждались вопросы ранней профориентационной работы среди школьников, сетевого взаимодействия с образовательными организациями разного уровня и социальными партнерами, организации проектной деятельности обучающихся в творческих объединениях, пути совершенствования материальной базы объединений;  - региональный отбор на Всероссийский робототехнический фестиваль «Робофест – 2017». Мероприятие является частью программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России» в Рязанской области.  В феврале 2017 года прошел областной конкурс научно-технического творчества обучающихся «Юные техники XXI века».  В марте 2017 года состоялся II Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств «Рязанские просторы».  В апреле 2017 года прошли следующие мероприятия:  - Всероссийская научно-техническая олимпиада по радиотехническим дисциплинам в г. Пензе (приняли участие одаренные дети образовательных организаций области);  - отчетный концерт «Три богатыря и …» образцового ансамбля танца «Сударики» ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного образования» (Рязанский Дворец молодежи).  Также в апреле 2017 года ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного образования» проведены мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне:  - областная историко-краеведческая конференция по итогам регионального конкурса по сохранению исторической памяти о защитниках Отечества «Имя героя на карте родного края» среди учащихся профессиональных образовательных учреждений Рязанской области (в Музее истории воздушно-десантных войск);  - соревнования «Битва роботов» в Ресурсном центре дополнительного образования.  В мае 2017 года ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного образования» организованы следующие мероприятия:  - участие в «Параде Победы» в форме различных родов войск младших воспитанников Центра из объединений «Изостудия «Палитра» и «Школа раннего развития»;  - участие обучающихся и педагогов Центра в торжественном мероприятии на Скорбященском мемориальном комплексе в возложении цветов и гирлянды Воинской славы;  - открытые областные соревнования по картингу, посвященные Дню Победы;  - участие в акции «Бессмертный полк» обучающихся и работников Ресурсного центра;  - праздник милосердия и благотворительности «Белый цветок», организованный в парке у Рязанского дворца молодёжи Благотворительным фондом помощи онкологическим больным «Я остаюсь» и Рязанской епархией, в котором приняли участие обучающиеся образовательных организаций;  - областные соревнования по авиамодельному спорту среди обучающихся образовательных организаций. Более 60 юных авиамоделистов из 7 муниципальных образований Рязанской области приняли участие в соревнованиях;  - региональный этап Всероссийской Робототехнической Олимпиады в Бизнес-инкубаторе Рязанского государственного радиотехнического университета.  В июне 2017 года:  - на территории автоспортивного комплекса «Атрон» в п. Секиотово состоялись областные соревнования по картингу, посвященные 80-летию образования Рязанской области;  - в Государственной Думе РФ прошла IV Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели», в которой приняли участие воспитанники ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного образования».  В течение лета на базе ОГБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» был реализован проект «Трудовое лето».  В июле 2017 года в рязанском досуговом комплексе семьи «Былина» прошел Губернский бал медалистов.  В сентябре 2017 года осуществлены следующие мероприятия:  - Всероссийский интернет-урок по профориентации учащихся старших классов в рамках Всероссийского форума «ПроеКТОриЯ»;  - открыт детский технопарк Кванториум «Дружба»;  - ознакомительная игра по станциям «ЭкоМарафон» на учебно-опытном участке Детского эколого-биологического центра;  - областной конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колеса» на базе ОГБУ ДО «ДООЦ «Солнечный»;  - областное соревнование по авиамодельному спорту среди обучающихся, организованное Ресурсным центром дополнительного образования совместно с Рыбновской школой-интернатом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при поддержке Федерации авиамодельного спорта Рязанской области;  - областной конкурс «Юннат-2017» в Детском эколого-биологическом центре;  - открытое областное соревнование по картингу «Золотая осень» на базе АСК «АТРОН», организованное Ресурсным центром дополнительного образования при поддержке Рязанской Федерации авиамотоспорта;  - лично-командное первенство Рязанской области среди обучающихся по спортивному ориентированию, посвященное 80-летию образования региона в р.п. Тума Клепиковского района.  В октябре 2017 года прошли:  - акция «Край родной и любимый», посвященный 80-летию образования Рязанской области. Акция направлена на формирование любви к своей малой родине, расширению знаний об истории, культуре, перспективах развития региона;  - областные соревнования по спортивному ориентированию, в которых приняли участие 16 команд, общее количество участников составило 157 человек;  - открытое первенство Рязанской области по картингу, посвященное Дню народного единства.  В ноябре 2017 года состоялись:  - конференция «Я вхожу в мир литературы и искусства» обучающихся Областной заочной школы детского литературного творчества и очно-заочной школы для одаренных детей «Олимпиец», в которой приняли участие 130 юных поэтов, прозаиков, культурологов, чтецов и журналистов, а также педагоги и родители из 23 муниципальных образований Рязанской области;  - областной конкурс юных исследователей окружающей среды. Всего в 2017 году было подано 83 исследовательские работы обучающихся образовательных организаций из 21 муниципального образования области.  В ноябре-декабре 2017 года прошел XVIII областной детско-юношеский конкурс-фестиваль литературного творчества «Слово доброе посеять…», в рамках которого около 300 учащихся представили свое творчество в номинациях «Художественное слово», «Юные поэты», «Юные прозаики», «Юные журналисты», «Литературное краеведение», «Юные иллюстраторы».  В декабре 2017 года состоялось мероприятие по передаче оборудования по программе «Лаборатория безопасности», реализуемой российским движением Автостраховщиков и экспертным центром «Движение без опасности» | Минобразование,  ЦИОГВ |
| 4. Рынок медицинских услуг | | | | |
| 4.1. | Включение негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций в перечень медицинских организаций, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области | ежегодно  2015-2019 гг. | В 2017 году в реестр медицинских организаций включено 36 негосударственных медицинских организаций | Министерство здравоохранения Рязанской области (далее - Минздрав), Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Рязанской области |
| 4.2. | Сокращение присутствия государства на рынке розничной торговли фармацевтической продукцией до необходимого для обеспечения законодательства в области контроля за распространением наркотических веществ минимума | ежегодно  2015-2019 гг. | Доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией сохранена на уровне минимального значения, необходимого для обеспечения законодательства в области контроля за распространением наркотических веществ | Минздрав |
| 4.3. | Создание офисов общей врачебной практики | ежегодно  2015-2019 гг. | В настоящее время в Рязанской области функционирует 25 офисов общей врачебной практики: 20 в районах области и 5 в г. Рязани. Это позволило приблизить медицинскую помощь к местам проживания, повысить эффективность системы амбулаторно-поликлинической службы, снизить нагрузку на врачей-специалистов поликлиники |
| 4.4. | Создание диализных отделений на территории Рязанской области | 2016-2017 гг. | В 2017 году в диализном центре ООО «Фрезениус» лечение постоянным программным гемодиализом получили 276 пациентов |
| 4.5 | Обеспечение возможности проведения анкетирования на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при проведении независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями в амбулаторных и в стационарных условиях | ежегодно  2016-2018 гг. | В 2017 году была обеспечена возможность проведения анкетирования на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Минздрава, а также на официальных сайтах медицинских организаций, подведомственных Минздраву: размещены баннеры для выражения мнений пациентов о качестве оказания услуг медицинскими организациями в амбулаторных и стационарных условиях в электронном виде |
|  | 5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | | | |
| 5.1. | Проведение мероприятий (областных педагогических советов, областных родительских собраний, дискуссионных площадок, встреч), направленных на мотивацию бизнес-сообщества в развитии психолого-педагогического сопровождения детей, родителей и педагогических работников | ежегодно  2015-2019 гг. | В декабре 2017 года на базе технопарка Кванториум «Дружба» прошел региональный форум руководителей общеобразовательных организаций Рязанской области на тему «Роль детского общественного объединения в воспитательном процессе в школе». В котором приняли участие 200 директоров школ из всех районов области | Минобразование |
| 6. Рынок услуг социального обслуживания населения | | | | |
| 6.1. | Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг | ежегодно  2015-2019гг. | В Рязанской области сформирован реестр поставщиков социальных услуг, в который по состоянию на 31.12.2017 года входят 44 учреждения социального обслуживания, подведомственные министерству социальной защиты населения Рязанской области, и 4 негосударственные организации, предоставляющие социальные услуги: Региональная общественная организация «Еврейский общинный культурный центр Рязанской области «Хесед-Тшува», Автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи «Доброе дело», Рязанское областное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», Рязанское региональное отделение Общественной общероссийской организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» | Министерство социальной защиты населения Рязанской области (далее - Минсоцзащиты) |
| 6.2. | Методическое сопровождение организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг | На официальном сайте министерства создан раздел, в котором размещены принятые нормативные правовые акты Рязанской области, план разъяснительной работы, реестр поставщиков социальных услуг <http://minsoc.ryazangov.ru/social_system/law_442/legal_acts/>.  Разъяснения о положениях действующего законодательства размещаются на официальном сайте министерства (в т. ч. в разделе «Новости»), в региональных средствах массовой информации, теле- и радиопередачах согласно медиаплану работы со средствами массовой информации Минсоцзащиты | Минсоцзащиты |
| 6.3. | Выплата компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Рязанской области, но не участвующим в выполнении государственного задания | В соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 26.07.2017 № 181 «Об определении размера и Порядка выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг в Рязанской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой» компенсация выплачена АНО «Центр социальной помощи «Доброе дело» в сумме 25 706 701,35 руб. и Рязанскому областному отделению Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» в сумме 528 682,83 руб., предоставляющим услуги более 1100 получателям социальных услуг.  Общая сумма выплат составила 26 235 384,18 рубля |
| 6.4. | Обеспечение информационной открытости поставщиков социальных услуг | Всеми организациями, входящими в реестр поставщиков социальных услуг Рязанской области, сформированы общедоступные информационные ресурсы. Доступ к данным ресурсам обеспечен посредством размещения их на информационных стендах в помещениях поставщиков социальных услуг, в средствах массовой информации, на официальном сайте организации социального обслуживания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечена техническая возможность выражения мнений получателями социальных услуг о доступности и качестве оказания услуг организациями социального обслуживания.  В 2017 году Минсоцзащиты и учреждениями, ему подведомственными, было размещено в средствах массовой информации и на официальном сайте министерства 1966 материалов о социальном обслуживании и общих вопросах деятельности |
| 6.5. | Проведение информационно-разъяснительной работы с получателями социальных услуг и населением Рязанской области | В 2017 году проведена информационно-разъяснительная работа с получателями социальных услуг и населением Рязанской области:  - о порядке и условиях предоставления социальных услуг в соответствии с новым законодательством, данная информация размещена на официальных сайтах учреждений;  - проведено 48 заседаний Попечительских советов, на которых рассмотрены вопросы, связанные с реализацией Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ;  - подготовлено для распространения 25607 единиц раздаточного материала (брошюры, буклеты, закладки и пр.);  - осуществлено 72 выезда в отдаленные населенные пункты для проведения разъяснительной работы по вопросам социального обслуживания и получения социальных услуг, включенных в региональный перечень социальных услуг, и дополнительных платных социальных услуг;  - 12 комплексными центрами вынесены на обсуждение комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и проведено 74 заседания по вопросам социального обслуживания семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, состоящих на учете;  -  проведено 183 совещания и технических учебных занятий с сотрудниками учреждений, а также 7 круглых столов с представителями районных общественных организаций;  - проведено 4 Дня открытых дверей.  С целью осуществления мониторинга реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ с привлечением районных общественных организаций проведено анкетирование среди 15475 получателей социальных услуг в стационарной, полустационарной формах социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому с использованием анкет, разработанных Минтрудом России | Минсоцзащиты |
| 6.6 | Формирование перечня приоритетных услуг, предоставление которых может быть передано социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО) | В 2017 году Минсоцзащиты определен перечень социальных услуг, которые могут быть переданы для оказания социально ориентированным некоммерческим организациям. СОНКО, включенные в реестр поставщиков социальных услуг, осуществлены социальные услуги, оказываемые на дому и в полустационарных условиях гражданам пожилого возраста и инвалидам |
| 6.7 | Принятие мер по снятию ограничений («барьеров») доступа СОНКО к оказанию услуг в сферу социального обслуживания | В 2017 году продолжалась работа по созданию условий для привлечения СОНКО к предоставлению социальных услуг населению. В регионе принята необходимая нормативная правовая база, проводилась информационная работа, выделялись субсидии в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.  В целях обеспечения в необходимом объеме компенсации затрат негосударственных поставщиков социальных услуг за оказание социальных услуг тарифы на социальные услуги, входящие в региональный перечень социальных услуг, установлены на уровне подушевых нормативов финансирования, рассчитанных с учетом всех прямых и косвенных затрат, связанных с оказанием услуг.  Применение экономически обоснованных тарифов будет способствовать расширению участия негосударственного сектора в социальной сфере.  Ограничения («барьеры») доступа СОНКО к оказанию услуг в сфере социального обслуживания отсутствуют |
| 6.8 | Формирование единых, экономически обоснованных тарифов на социальные услуги в сфере социального обслуживания, как для государственных, так и негосударственных поставщиков социальных услуг | Тарифы на социальные услуги, входящие в региональный перечень социальных услуг, установлены на уровне подушевых нормативов финансирования в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 03.12.2014 № 350 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг» и утверждены соответствующими приказами министерства.  Расчет подушевых нормативов финансирования осуществлялся в соответствии с Методическими рекомендациям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2014 № 1285 «О расчете подушевых нормативов финансирования социальных услуг» (далее – Рекомендации).  В соответствии с Рекомендациями, подушевые нормативы финансирования каждой социальной услуги рассчитывались, исходя из средних расходов государственных организаций социального обслуживания на предоставление услуги за отчетный период (год). При проведении расчетов были учтены все прямые и косвенные затраты, связанные с оказанием услуг, что позволяет говорить об экономической обоснованности как подушевых нормативов финансирования, так и сформированных на их основании тарифов. Благодаря применению экономически обоснованных тарифов будет обеспечена в необходимом объеме компенсация затрат негосударственных поставщиков социальных услуг, что, в свою очередь, будет способствовать расширению участия негосударственного сектора в социальной сфере.  В целях соблюдения принципа экономической обоснованности применяемых тарифов осуществляется регулярный анализ расходов учреждений на оказание социальных услуг по итогам работы за очередной отчетный период (не менее года) с внесением соответствующих изменений в нормативные акты, регулирующие данные вопросы |
| 7. Рынок услуг в сфере культуры | | | | |
| 7.1. | Проведение мониторинга негосударственных организаций и качества предоставляемых ими услуг  в сфере культуры | 2015-2019 гг. ежегодно | В 2017 году Минкультуры осуществлена оценка исполнения запланированных показателей «дорожной карты» по повышению показателей доступности для инвалидов и услуг государственных учреждений культуры, результаты анализа размещены на официальном сайте министерства  <https://kkt.ryazangov.ru/activities/dorozhnaya-karta/informatsiya-o-vypolnenii-dorozhnoy-karty/>.  Минкультуры совместно с общественными организациями инвалидов осуществлялся мониторинг доступности для инвалидов объектов, прошедших адаптационные работы в рамках подпрограммы «Доступная среда на 2014-2020 годы» государственной программы Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения на 2014-2020 годы», государственной программы Рязанской области «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы» | Минкультуры |
| 7.2. | Направление результатов мониторинга  в Минэкономразвития | ежегодно  в срок до  1 сентября | Предварительный проект процедуры проведения мониторинга был направлен на рассмотрение в Минэкономразвития |
| 7.3. | Информирование жителей Рязанской области о предоставлении услуг в сфере культуры посредством размещения информации на официальном сайте Минкультуры негосударственными организациями | ежегодно  2015-2019 гг. | В 2017 году информирование жителей Рязанской области о предоставлении услуг в сфере культуры осуществлялось посредством регулярного размещения информации на сайтах «Музеи Рязанской области», «Везде культура», «Туризм и отдых в Рязанской области».  В частности, в разделе «Частные и ведомственные музеи» размещена информация о 5 частных музеях: местонахождение, состав коллекции, реализуемые музейные программы, стоимость услуг, а также информация о проводимых мероприятиях. Обновление сведений производилось при изменении условий обслуживания.  Общая информация обновлялась в ежедневном режиме в части анонсов, новостей. Используется информация с сайтов подведомственных муниципальных учреждений, а также сайтов муниципальных образований |
| 7.4. | Консультирование негосударственных организаций по вопросам предоставления услуг населению в сфере культуры | ежегодно  2015-2019гг. | В 2017 году обращений от негосударственных организаций с целью сотрудничества и доступа к бюджетным средствам не поступало |
| 8. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства | | | | |
| 8.1. | Организация и осуществление лицензирования управляющих организаций на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | по мере необходимости  2015-2019 гг. | С начала 2017 года прекращено действие 5-ти лицензий на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (всего действующих лицензий - 173).  Реестры лицензий размещены в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) и на сайте Госжилстройнадзора.  Рассмотрено 2057 заявлений о внесении изменений в реестры лицензий. По 1135 многоквартирным домам внесены изменения, отказано во внесении изменений по 737 домам. Выдано 112 выписок из реестра лицензий. Руководителям управляющих компаний выдано 24 квалификационных аттестата | Госжилинспекция |
| 8.2. | Обеспечение функционирования «горячей телефонной линии», а также электронной формы обратной связи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Постоянно  2015-2019 гг. | В 2017 году в инспекции функционировала «горячая телефонная линия», а также на официальном сайте организована интернет-приемная с возможностью прикрепления файлов. По всем поступившим в инспекцию 6319 обращениям граждан, приняты меры | Госжилинспекция |
| 8.3. | Передача объектов коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, частным операторам на основе концессионных соглашений | по мере выявления неэффективных предприятий  2015-2019 гг. | Муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление в 2017 году, не выявлено | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области (далее - Министерство ТЭК и ЖКХ) |
| 8.4. | Раскрытие информации в соответствии с требованиями ГИС ЖКХ об отрасли ЖКХ Рязанской области | 2016-2019 гг. | В 2017 году в Рязанской области в системе ГИС ЖКХ зарегистрировано 100%:  - органов государственной власти Рязанской области, органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, получивших лицензию на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами;  - ТСЖ и 100% ЖК, ЖСК.  Поставщиками обеспечивается размещение информации в соответствии с требованиями законодательства о ГИС ЖКХ.  Министерством ТЭК и ЖКХ Рязанской области, Госжилстройнадзором, администрацией г. Рязани оказывается помощь ТСЖ, ЖК, ЖСК по вопросам регистрации и работы в системе ГИС ЖКХ | Министерство ТЭК и ЖКХ |
| 9. Рынок розничной торговли | | | | |
| 9.1. | Проведение мониторинга обеспеченности населения торговыми площадями в муниципальных образованиях Рязанской области | ежегодно  2016-2019 гг. | В 2017 году обеспеченность населения Рязанской области торговыми площадями составила 970 кв.м. на 1 000 человек (105,3% от расчетного норматива) | Минэкономразвития, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 9.2. | Расширение мобильной, мелкорозничной, ярмарочной, фирменной и сезонной торговли сельскохозяйственной продукцией, продовольственными товарами рязанскими производителями | ежегодно  2016-2019 гг. | По состоянию на 01.01.2018 года действуют:  - 504 мобильных торговых объекта (на 01.01.2017 года – 558, убыль – 9,7%),  - 1520 объектов мелкорозничной торговли (на 01.01.2017 года – 1377, прирост - 10,4%),  - 92 ярмарки (на 01.01.2017 года – 85, прирост – 8,2%) в 28 муниципальных образованиях.  В областном центре еженедельно проводятся 5 ярмарок выходного дня (за 2017 год реализовано товаров на сумму 344,7 млн. рублей, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года),  - для ежедневной торговли сельхозпродукцией выделены дополнительные площадки (20 адресных ориентиров) | Минэкономразвития, органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 9.3. | Расширение проекта «Забота» по обслуживанию отдельных социально незащищенных категорий граждан путем увеличения количества предприятий-участников, особенно в сельских населенных пунктах, и расширения ассортимента предлагаемых товаров и услуг | ежегодно  2016-2019 гг. | Социальная программа «Забота» внедрена во все муниципальные образования Рязанской области. Программа «Забота» позволяет льготным категориям граждан (около 250 тыс. человек) приобретать продукты питания и получать услуги по льготным ценам. Всего в программе работают 250 предприятий потребительского рынка (магазины, ателье, парикмахерские, химчистки, аптеки и др.) | Минэкономразвития, органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 10. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | | | | |
| 10.1. | Оптимизация маршрутной сети перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении на территории Рязанской области | ежегодно  2015-2019 гг. | В 2017 году внесение изменений в реестр с целью оптимизации маршрутной сети перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении на территории Рязанской области не производилось.  Реестр маршрутов перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении на территории Рязанской области размещен на официальном сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
| 11. Рынок услуг связи | | | | |
| 11.1. | Заключение соглашений о взаимодействии в сфере развития услуг связи между Правительством Рязанской области и операторами связи | 31.12.2016 г.,  31.12.2017 г. | В 2017 году в целях взаимодействии в сфере развития услуг связи заключено соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Рязанской области и ПАО «Мобильные ТелеСистемы». В соответствии с которым МТС в 2018 году планирует инвестировать в расширение и модернизацию телекоммуникационных сетей региона порядка 460 млн. рублей. Соглашение предусматривает сотрудничество по целому ряду направлений, в том числе совместные проекты по развитию телекоммуникационной инфраструктуры и реализации социальных проектов на территории Рязанской области. Основная часть инвестиций будет направлена на расширение сети 4G в крупных городах и в небольших населенных пунктах области, вдоль автомобильных трасс федерального значения М5 и М6, а также на региональных трассах Рязань−Спас-Клепики, Рязань−Ряжск, Шацк−Касимов и других | Министерство промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области (далее - Минпром) |
| 11.2. | Предоставление операторам связи информации о потребностях в обеспечении связью населения Рязанской области | 30.11.2016 г., 30.11.2017 г. | В 2017 году операторам связи предоставлена информация о потребностях в обеспечении связью населения с. Пустотино Кораблинского района, п. Некрасово и п. Заря Михайловского района, п. Краснопартизанский Пителинского района, г. Сасово Рязанской области, с. Чулково, с. Березняги, Лопатино и с. Корневое Скопинского района, с. Тюково Клепиковского района, д. Малево Спасского района и г. Скопин Рязанской области, с. Мосолово Шиловского района, д. Павловка Александро-Невского района, с. Муравлянка Скопинского района, с. Эммануиловка Шацкого района, п. Батьки Сасовского района, с. Песочня Путятинского района, р.п. Пронск Рязанской области, г. Рязани, . Остроухово Захаровского района, с. Рубецкое, д. Ладышкино, д. Мордасово, д. Макшеево с. Терехово, с. Ирицы и с. Надеино Шиловского района, с. Липяги Милославского района, с. Березняги Скопинского района, с. Четово и с. Енкаево Кадомского района, г. Скопин, г. Рыбное Рязанской области | Минпром |
| 11.3. | Размещение информации о реализации проектов в области связи на территории Рязанской области на официальном сайте Минпрома в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 30.06.2016г., 31.12.2016 г.   30.06.2017г., 31.12.2017 г. | В целях повышения информированности населения Рязанской области о реализации проектов в сфере связи на территории региона на официальном интернет-сайте Минпрома Рязанской области размещена информация:  - о реализации проекта ПАО «Ростелеком» по строительству гигабитной оптической сети в г. Спасск-Рязанский Рязанской области, в результате которого 360 домохозяйств частного сектора получили возможность высокоскоростного доступа к сети «Интернет»;  - о реализации проекта по улучшению доступности и качества связи в сетях ПАО «МегаФон», в результате которого в мае 2017 года оператор связи улучшил покрытие сетей связи в трех населенных пунктах Рязанской области: сети 2G в г. Сасово, а также сетей 3G в р.п. Шилово и в с. Коростово Рязанского района. Работы по улучшению покрытия сетей связи ПАО «МегаФон» направлены на повышение качества голосовой связи, а также на увеличение скорости мобильного Интернета в данных населённых пунктах и близлежащих территориях;  - о реализации проекта по улучшению доступности и качества связи в сетях ПАО «Мобильные ТелеСистемы» и ПАО «МегаФон». Предприятиями внедрена в области высокоскоростная сеть LTE Advanced, которая позволит «разогнать» скорости в сетях 4G МТС и МегаФон до 150 Мбит/c. На данный момент «ускоренный» мобильный «Интернет» МТС доступен в 14 населенных пунктах региона, включая города Рязань, Cкопин и Спасск-Рязанский, и МегаФон – в г. Рязани. Воспользоваться мобильным «Интернетом» LTE-A могут жители городов Сасово, Рыбное, Ряжск, Шацк, Спас-Клепики), Новомичуринск, в поселках Поляны, Шумашь, Мурмино, с. Пупки, д. Срезнево и на 171 километре автодороги Москва-Самара.  Запуск LTE-A стал очередным этапом масштабной работы по развитию сети 4G в Рязанской области. В дальнейшем планируется продолжать расширение LTE-покрытия на территории области, уделяя особое внимание не только городам, но и небольшим населенным пунктам;.  - о реализации Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы», в рамках которой филиал РТРС «Рязанский ОРТПЦ» завершил строительство сети эфирного вещания пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс) в Рязанской области. Последняя, 24-я станция, начала трансляцию «цифры» в с. Просечье Александро-Невского района. Цифровое эфирное телевидение стало доступно почти 12 тыс. жителям Александро-Невского района и окрестностей.  Цифровые телеканалы свободного доступа охватили более 98,5% жителей региона;  - о реализации инвестиционных планов операторов подвижной радиотелефонной связи ПАО «Мобильные ТлеСистемы» (МТС) и ООО «Т2 Мобайл» (Теле2) в 2017 году в Рязанской области.  За 2017 год МТС увеличил число базовых станций сети 4G в 2,5 раза. Скоростной мобильный Интернет 4G от МТС стал доступен в 89 населенных пунктах региона, в том числе в районных центрах Путятино, Старожилово, Cапожок, Пронск, Пителино и в других. В 2017 году также проводились работы над улучшением покрытия сетей предыдущих поколений, в частности, стандартов 2G и 3G в Рязани, Рыбном, а также в ряде населенных пунктов Кораблинского, Рязанского, Сараевского и Скопинского районов.  Tele2 в 2017 году запустил сеть 4G в р.п. Александро-Невский, Захарово и Алешня Рыбновского района. Сеть 3G – в р.п. Лесной и Борки Шиловского района, Виленка Михайловского района, Вослебово Скопинского района, Болонь Клепиковского района, Пощупово Рыбновского района, Пехлец Кораблинского района, Ижевское и Старый Киструс Спасского района.  В ближайших планах Теле2 – расширение покрытия в небольших населенных пунктах области | Минпром |
| III. Мероприятия по содействию развитию конкуренции для приоритетных рынков в Рязанской области | | | | |
| 1. Рынок производства и переработки сельскохозяйственной продукции | | | | |
| 1.1 | Создание условий и механизмов для развития деятельности сельскохозяйственных кооперативов в Рязанской области | 2017-2019 гг. | Минсельхозом осуществлялось проведение с созданными в 2017 году инициативными группами граждан информационно-консультационных мероприятий по организации и развитию сельскохозяйственных кооперативов | министерство сельского хозяйства  и продовольствия Рязанской области (далее – Минсельхоз) |
| 1.2 | Оказание информационно-консультационной помощи по созданию сельскохозяйственных кооперативов | 2016-2019 гг. | В июне 2017 года в администрации Чаплыгинского района Липецкой области проведился семинар по вопросу изучения опыта создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов и ознакомления с работой действующих кооперативов, в котором приняли участие около 40 человек (главы КФХ, владельцы личных подсобных хозяйств, представители администраций муниципальных образований районов, представители Минсельхоза, Минэкономразвития и торговли, Рязанского областного фонда поддержки малого предпринимательства) |
| 1.3 | Информирование о существующих мерах государственной поддержки начинающих фермеров | 2016-2019 гг. | На официальном сайте Минсельхоза в течение 2017 года размещалась информация о предоставляемой государственной поддержке семейных животноводческих ферм и начинающих фермеров. На постоянной основе проводилась индивидуальная консультационная работа по вопросам грантовой поддержки фермерских хозяйств области.  <http://www.ryazagro.ru/activities/nachinayushchiy-fermer/>  <http://www.ryazagro.ru/activities/semeynye-fermy/> |
| 1.4 | Организация и проведение агропромышленных ярмарок выходного дня. Поддержка участия сельскохозяйственных производителей Рязанской области в выставках, ярмарках и иных мероприятиях | ежегодно | На территории области работают 60 ярмарок выходного дня в 25 муниципальных районах и городских округах, к участию в которых привлекаются рязанские товаропроизводители. По распоряжению Правительства Рязанской области активно работают еженедельные ярмарки выходного дня в областном центре на 5 площадках. В г. Рязани в ярмарках принимают участие от 190 до 240 сельхозтоваропроизводителей области. За 2017 год проведено 54 ярмарки выходного дня, реализовано продукции на сумму около 344,7 млн. рублей.  Рязанские производители продолжали осваивать ярмарочную торговлю в г. Москве. Более 15 предприятий являются постоянными участниками региональных ярмарок в г. Москве |
| 1. Рынок туристических услуг | | | | |
| 2.1 | Проведение рекламно-маркетинговых мероприятий в сфере туристических услуг | 2016-2019 гг. | В 2017 году проведены следующие мероприятия:  - информационно-ознакомительная поездка для региональных туроператоров с новыми объектами туристского показа в г. Рязани (Музей истории леденца «СахароварЪ», Рязанский кожевенный завод);  - информационные туры для российских туроператоров с презентацией брендового маршрута «Дом с мезонином: гнездо семьи и рода», по объектам туристского показа Рязанской области,  - информационный тур по Рязанской области для представителей блоггерского и журналистского сообщества;  - выпуск рекламно-информационной продукции: туристская карта Рязанской области, памятка туриста;  - поддержка регионального туристского портала, страниц в соцсетях;  - размещение информационного блока на национальном портале RussiaTravel;  - закончена работа по переводу информационных материалов о туристских ресурсах Рязанской области на английский, немецкий, французский, китайский и итальянский языки;  - выпущена карта путешественника (достопримечательности и придорожная инфраструктура региона) | Минкультуры |
| 2.2 | Предоставление льгот и преференций субъектам туристской индустрии | 2016-2019 гг. | В целях развития в Рязанской области внутреннего и въездного туризма в рамках государственной программы «Экономическое развитие в 2015-2020 годах» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» в 2017 году на реализацию мероприятия по предоставлению субсидий из областного бюджета выделено 1,0 млн. рублей. Субсидии получили 3 субъекта малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов | Минэкономразвития |
| 2.3 | Формирование перечня инвестиционных площадок под реализацию проектов по созданию объектов туристской инфраструктуры и объектов туристского показа | 2016-2019 гг. | В 2017 году совместно с администрациями Кораблинского, Шацкого и Шиловского муниципальных районов Рязанской области проведена работа по подбору инвестиционных площадок под создание мини-отелей сети «Базилик».  В 2017 году в г. Рязани введен в эксплуатацию интерактивный музей-мануфактура «Рязанского леденца» | Минкультуры |
| 2.4 | Разработка концепций развития туризма  в муниципальных образованиях Рязанской области | 2016-2019 гг. | Разработана концепция внедрения и использования фирменного стиля в рамках коммуникационной стратегии по продвижению Рязанской области.  Завершена исследовательская работа для создания «Гастрономической карты Рязанской области» | Минкультуры |